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Сводный доклад о реализации муниципальных программ в 2021 году отраслевыми органами администрации муниципального образования 
Туапсинский район
 
1. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за 2021 год

В муниципальном образовании Туапсинский район отраслевыми органами администрации реализовывались 18 муниципальных программ. Общий запланированный объем финансирования из бюджетов всех уровней на 2021 год составил более 2,5 млрд. руб. По итогам года освоение средств по программам составило 2,49 млрд. руб. или 96,4 % в т.ч.:
- средства бюджета Туапсинского района – 1205,65 млн. руб., освоение средств по программам составило 98,3 %.
- средства федерального бюджета и бюджета Краснодарского края – 1382,5 млн. руб., освоение средств составляет 94,7 %.
Учитывая требования Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от  06 октября 2003 года распределение расходных обязательств по программным мероприятиям, в разрезе отраслевой принадлежности производилось следующим образом:
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1. Основная часть объема финансирования (76,0 %) направлена на расходы, связанные с развитием образования, физкультуры и спорта, на эти цели в 2021 году было предусмотрено более 1 981,2 млн. руб., в                              т.ч. 1 253,4 млн. руб. средства краевого бюджета, исполнение бюджетных назначений составило 95,7 %. Расходы производились по следующим муниципальным программам:
1.1. МП «Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район». На исполнение предусмотренных программой мероприятий предусматривалось 1627,2 млн. руб. (в т.ч. 1107,8 млн. руб. средства краевого бюджета), исполнение бюджетных назначений по программе составило 99,97 %.  
В рамках реализации программы в 2021 году:
-	завершены работы по капитальному ремонту в 16-ти образовательных организациях, продолжаются работы по реконструкции МБОУ СОШ № 19              с. Ольгинка Туапсинского района (пристройка здания на 125 мест). Общий объем финансирования – 143,9 млн. руб. (2021 год: краевой бюджет –                    81,2 млн. руб.; местный бюджет – 5,2 млн. руб.; 2022 год: КБ – 54,1 млн. руб.; МБ – 3,45 млн. руб.);
-	проведены проектно-изыскательские работы по различным видам капитальных ремонтов в 19 образовательных организациях;
-	проведены государственные экспертизы достоверности стоимости сметных расчетов 16 образовательных организаций;
-	составлены сметные документации на капитальные ремонты                                      21 образовательной организации Туапсинского района.
На балансе образовательных организаций находится 19 автобусов, задействованных в подвозе обучающихся из 34 населённых пунктов Туапсинского района. К месту обучения и обратно доставляется                              908 обучающихся. 
Ежегодно водители школьных автобусов проходят обучение по ПДД, производится страхование автогражданской ответственности, два раза в год все автобусы проходят ТО.
Подвоз школьников организован из 41 населенного пункта Туапсинского района. Общая протяженность маршрутов составляет 1281 км. Средний километраж прохождения транспортных средств в муниципальном образовании за месяц – 39 770 км.
Все школьные автобусы, осуществляющие перевозку детей оснащены тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, совместимой с региональной системой мониторинга транспортных средств Краснодарского края. 
С января 2022 года навигационное оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, будет установлено на школьных автобусах и подключено к системе мониторинга транспорта Краснодарского края «Интеграция». Сумма годового обслуживания одного автобуса составляет 8 586 руб.
Перед началом учебного года совместно с управлением транспорта и дорожного хозяйства, ОГИБДД МВД Туапсинского района проводится комиссионный мониторинг технического состояния транспортных средств, задействованных в подвозе обучающихся к образовательным организациям и обратно. Два раза в год производится обследование маршрута движения школьных автобусов.
Для обеспечения безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами ежегодно осуществляется обновление парка школьных автобусов.
За счет федерального бюджета в декабре 2021 года был получен новый автобус для МБОУСОШ № 8 им. Ю.А. Гагарина г. Туапсе. После подписания постановления администрации муниципального образования и акта приема передачи между Управлением имущественных отношений и МБОУ СОШ № 8 им. Ю.А. Гагарина школьный автобус зарегистрирован и поставлен на учет. 
В целях обеспечения подвоза обучающихся МБОУ СОШ № 36 им. Героя Советского союза А.И. Покрышкина с. Дефановка на учебные занятия в соответствии с установленными правилами эксплуатации школьных автобусов подана заявка на получение нового автобуса в 2022 году.
Всем образовательным организациям муниципального образования Туапсинский район присвоены категории опасности, в том числе:
I категория опасности присвоена 3-м объектам: СОШ № 5, 11, 18;
II категория опасности присвоена 3-м объектам: СОШ № 4, 8, 30;
III категория опасности присвоена 58-ми объектам:
IVкатегория опасности присвоена 23-м объектам.
Все образовательные организации имеют периметральное ограждение и обеспечены освещением территории в темное время суток.
В 2021 году на антитеррористическую безопасность выделено и освоено 65 млн. руб. (из них, 58,97 млн. руб. на работу с ЧОПами)
Все образовательные организации обеспечены круглосуточной охраной. Восемь организаций (школы №4,5,8,11г. Туапсе, № 18 с. Тенгинка, № 20               с. Шепси, № 30 пгт. Новомихайловский, № 34 пгт Джубга) имеют 2 поста физической круглосуточной охраны.	
Во всех образовательных организациях имеются кнопки тревожной сигнализации (КТС), сигнал с которых выведен на группу немедленного реагирования Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии РФ. 
Во всех детских садах имеются электронные системы контроля и управления доступом на территорию (домофоны).
Во всех образовательных учреждениях имеются камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения. Установлены и обслуживаются за счет средств муниципального бюджета. Ежегодно проводится дооснащение и замена вышедших из строя видеокамер. 
В 2021 году на выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций Туапсинского района было выделено и освоено 9,9 млн. руб. средств местного бюджета. В рамках реализации программы выполнено:
· установка противопожарных дверей и люков в 8 – организациях;
· обработка огнезащитным составом в 33-х организациях; 
· расчет пожарного риска в 14-ти организациях; 
· проведены испытания ограждений кровель зданий в 15-ти организациях; 
· проведены испытания пожарных лестниц в 20-ти организациях;
· ремонт АПС в 2-х организациях; 
· установлены противопожарные двери с приспособлениями для самозакрытия и с уплотнением в притворах здания в 5-ти организациях;
· заменена АПС в 4-х организациях; 
· заменена система оповещения и управления эвакуацией людей третьего типа СОУЭ в 2-х организациях; 
· установлены пожарные люки в 5-ти организациях;
· разработаны пожарные декларации в 6-ти организациях.  
Все образовательные организации оснащены автоматической пожарной сигнализацией (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части. Ежегодное обслуживание по объектам образования из местного бюджета –                                 5,9 млн. руб. 
Во всех образовательных организациях установлено оборудование                  ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на пульт пожарной части. Ежемесячное обслуживание осуществляется из местного бюджета - 3 тыс. руб. в месяц за каждую организацию. В год - 3,2 млн. руб. из местного бюджета. 
Сеть школьного питания в Туапсинском районе состоит из:
- школьно-базовые сырьевые столовые - в 21 школе;
- столовые доготовочные – в 3 школах (№ 15,23,33);
- буфет-раздаточные – в 10 школах (№ 12,16,17,19,22,26,28,29,32,39).
В 10 школах отсутствуют типовые пищеблоки, питание организованно путем подвоза из ближайших школьно-базовых сырьевых столовых.
С 01 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях муниципального образования Туапсинский район организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов.  
В Туапсинском районе автономная некоммерческая организация «Комбинат социального питания» осуществляет процесс приготовления горячих завтраков и обедов на основании договоров аутсорсинга в 34-х дневных общеобразовательных организациях. 
В 2021 году на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся осваивающих образовательные программы начального общего образования выделено из средств федерального и краевого бюджетов                48,9 млн. руб., из них: федеральный бюджет – 34,6 млн. руб., краевой бюджет   – 11,04 млн. руб., местный бюджет – 2,9 млн. руб.
Услугами горячего питания в школах охвачены 100% учащихся начальной школы и 36,2% учащихся с 5 по 11 класс.
Учащиеся начальной школы (с 1 по 4 класс) обеспечиваются бесплатным горячим питанием (I смена – бесплатный завтрак, II смена – бесплатный обед).
Все учащиеся с 5 по 11 класс получают компенсацию за счет средств бюджета муниципального образования Туапсинский район в размере 8,50 руб. на одного ученика в день. Дополнительно учащиеся из многодетных семей               (5-11 класс) получают компенсацию за счет средств краевого бюджета в размере 10 руб. на одного ученика в день из многодетной семьи (всего в                                  5-11 классах 1039 детей из многодетных семей).
Средняя заработная плата учителей в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 2 809,47 рубля и составила 36 782,47 руб., что больше целевого краевого показателя (целевой краевой показатель по итогам 2021 г - 35 200,00 руб.). По итогам года рост з/п учителей в районе составил 6,8%. 
Средняя заработная плата учителей выросла по сравнению с 2020 годом из-за выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций муниципального образования Туапсинский район, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. С 01 января 2021 года выплачено 49,4 млн. руб., выплаты получают 637 классных руководителей.
Средняя заработная плата педагогических работников детских садов за 2021 год увеличилась по сравнению с 2020 годом на 2 191,18 руб. и составила 34 042,67 руб., что больше целевого краевого показателя (целевой краевой показатель по итогам 2021г. - 33 247,00 руб.). По итогам года рост заработной платы педагогических работников дошкольных учреждений в районе составил 6,9 %. 
Средняя заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования за 2021 год увеличилась по сравнению с 2020 годом на 74,32 руб. и составила по итогам 2021 года 31 839,44 руб., что составило 90,5 % краевого показателя (средне краевой показатель по итогам 2021г - 32 200,00 руб.). 
По итогам 2021 года по организациям дополнительного образования Туапсинского района (Образование и Культура) выполнение дорожной карты по заработной плате составило 99,9 % -  32 950,66 руб.
Из муниципального бюджета в 2021 году осуществлялись доплаты к заработной плате (ежемесячно каждому):
-	водителям школьных автобусов – 10 400,00 руб.;
-	доплаты в дополнительном образовании (педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) –  3 158,00 руб.;
-	доплаты педагогическим работникам дополнительного образования по повышению заработной платы до учителей – 5 000,00 руб.;
-	доплаты отдельным категориям работников (библиотекари, методисты) –            2 000,00 руб.
Общий объем денежных средств на доплаты к заработной плате из местного бюджета в 2021 году составил 12,5 млн. руб. 
С целью привлечения квалифицированных кадров в программе предусмотрено мероприятие «Социальная выплата компенсационного характера, связанная с оплатой жилого помещения по договору найма (поднайма)», где предусмотрены ежемесячные выплаты компенсации за найм жилья.
В 2021 году участниками мероприятия стали 13 человек (в 2020 – 20 чел., в 2019г.–19). Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета в 2021 году – 621 тыс. руб.
На конец календарного года вакантными были 37 ставок педагогических работников в образовательных учреждениях района. 
Реализация государственной программы «Земский учитель» с 2020 г. стала одним из механизмов привлечения педагогических кадров на вакантные должности в общеобразовательные учреждения района. 
В 2020 г. от муниципалитета в проекте приняли участие три образовательные организации: в СОШ №20 с. Шепси – направлен учитель физики; в СОШ №30 пгт. Новомихайловский – учитель математики; в                 СОШ №31 с. Шаумян - учитель математики; 
2021 г. -  в СОШ №37 п. Тюменский – направлен учитель математики и информатики.  
Все педагоги, прибывшие из других территорий, работают в школах Туапсинского района. По условиям программы в Туапсинском районе они должны отработать 5 лет. 
В 2021 году на базе шести школ: МБОУ СОШ №12 с. Георгиевское, МБОУ СОШ №18 с. Тенгинка, МБОУ ООШ №32 хутор Островская Щель, МБОУ СОШ №33 п. Октябрьский, МБОУ СОШ №36 с. Дефановка,                   МБОУ СОШ №37 п. Тюменский открыты центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Всего в Туапсинском районе создано 11 таких центров.
Центр образования «Точка роста» является частью образовательной среды школы, на базе которой осуществляется:
-	преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология»;
-	внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей;
-	дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической направленностей;
-	проведение внеклассных мероприятий для обучающихся;
-	организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанционном формате с участием обучающихся из других образовательных организаций. 
Охват учащихся основными и дополнительными программами на базе Центров «Точка роста» составляет 2451 обучающихся (72 % при плане 70 %).
Для повышения мотивации школьников к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, в рамках мероприятий проекта «Современная школа» в 2019-2020 году пять школ получили современное оборудование для шести предметных кабинетов: 
- 2019 г. - СОШ №8 г.Туапсе – биология, СОШ №11 г.Туапсе – химия, СОШ №18 с.Тенгинка - кабинет естествознания (агротехнический класс);
- 2020 г. - СОШ №8 г.Туапсе – физика, СОШ №14 с. Кривенковское – биология, СОШ №34 пгт.Джубга  - химия.
В 2021 году предметные кабинеты в рамках нацпроекта не распределялись на региональном уровне в связи с изменением направленности центров «Точка роста». 
Участником регионального проекта для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в 2021 году стали МАОУ СОШ № 5               им. Г.И. Щедрина г. Туапсе, МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. Северова г. Туапсе и МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе.
В рамках национального проекта «Информационная инфраструктура» в 2021 году в 10 школах (2020 г. – 10 школ, 2019 г. – 14 школ) проведен скоростной Интернет. Общий показатель по оснащению школ скоростным Интернетом в Туапсинском районе составляет 100 %. 
В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребенка» школьники района принимают активное участие в различных профориентационных мероприятиях. Цикл открытых он-лайн уроков «ПроеКТОриЯ» просматривали до 86% учащихся. На 14-ти уроках ребята познакомились с наиболее востребованными профессиями. Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на формирование у старшеклассников навыков профессионального самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров. 
С 2020 года проводится работа по внедрению системы получения услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ с выдачей сертификатов дополнительного образования (НП «Успех каждого ребенка»).
В 2021 году в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) выдано 2224 сертификатов. 
Объем финансового обеспечения с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на реализацию мероприятий «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» составил 4,7 млн. руб., охват 11,5%. 
В 2021 году для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 5 июля 2021 года из резервного фонда выделены денежные средства для выполнения неотложных аварийно-восстановительных работ в сумме 7,6 млн. руб. на следующие объекты:
- МБОУ СОШ № 10 им. Т.П.Северова г. Туапсе;
- МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе;
- МБОУ СОШ № 36 им. А.И. Покрышкина с. Дефановка. 
Для ликвидации последствий неблагоприятных метеорологических явлений 30.11.2021 года и 01.12.2021 года выделены денежные средства из резервного фонда администрации МО Туапсинский район на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ МБОУ СОШ № 29                        им. М.В. Грешилова с. Цыпка Туапсинского района в сумме 1,07 млн. руб.
1.2. МП «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе». На исполнение предусмотренных программой мероприятий было предусмотрено 134,2 млн. руб., в т.ч. 1,6 млн. руб. средства краевого бюджета, исполнение бюджетных назначений по программе составило 99,99 %. Основная часть расходов направлена на функционирование детских юношеских спортивных школ (оснащение, финансовое обеспечение, содержание и т.д.), на проведение районных чемпионатов, первенств, спортивных соревнований, турниров по видам спорта для различных категорий населения и участие в краевых физкультурно-спортивных фестивалях, спартакиадах, играх и турнирах.
В Туапсинском районе работают 11 спортивных школ и одно государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Спортивная школа водного поло и плавания», в которых культивируется 24 вида спорта. Общий контингент занимающихся – 6 149 человек.
Тренировочный процесс в спортивных школах осуществляют                      109 тренеров, из них 72 штатных, 3 имеют звание «Заслуженный тренер России», 8 человек – заслуженные работники Кубани. 
В состав сборных команд России представляют – 11 человек, сборную Краснодарского края – 126 человек. 
В 2021 году присвоено звание: 
Мастеров Спорта (МС) – 2 человек (Кипор Арсений – легкая атлетика, Кравченко Егор –  спортивная акробатика) 
Заслуженный тренер России – 1. 
2 589 человека выполнили массовые спортивные разряды. Из них:
КМС (Кандидатов в мастера спорта) – 31 человек, 
I разряд – 10 человек. 
Спортсмены Туапсинского района завоевали 483 медали:
- на международном уровне – 9 медалей;
- на всероссийском уровне – 122 медали;
	- на краевом уровне – 352 медали.
В 2021 году лучшие результаты показали:
Михаил Игольников – 6 место летних Олимпийских игр 2020 года Токио (Япония);
1 место на Чемпионате Мира среди юниоров по дзюдо (Италия) - Галицкая Ксения;
1 место на Чемпионате Мира среди юниоров по дзюдо (Италия) - Абрек Нагучев:
2 место в Кубке Европы по дзюдо – Владимирова Дарья;
2 место в Первенстве Европы по дзюдо – Мхитарян Самвел;
1 место в Первенстве России по легкой атлетике – Кипор Арсений (установил 5 рекордов края и России в беге на 200 м.):
2 место в Первенстве России по дзюдо – Туко Азамат;
3 место в Первенстве России по боксу – Самололов Радион;
1 место в Кубке России по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА) –  Перевышкова Евгения.
3 место в Чемпионате России по тхэквондо-пхуметэ среди инвалидов – Шавкун Ольга.
Воспитанники спортивных школ Туапсинского района приняли участие в V Спартакиаде молодежи Кубани по 14 видам.
Команда Туапсинского района заняла 3 место в общекомандном зачете.  
В целях материального поощрения повышения уровня спортивного мастерства 44 перспективных юных спортсменов получали ежемесячную стипендию:
- международного уровня (3 500 руб.) – 10 человек;
- всероссийского уровня (2 500 руб.) – 8 человек;
- регионального уровня (1 500 руб.) – 26 человек.
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» из краевого бюджета привлечены финансовые средства на мероприятия:
- Доплаты заслуженным тренерам России и молодым специалистам –                   281,2 тыс. руб.;
- ежемесячное доплата инструкторам по спорту в рамках проекта самбо в школу (10 чел.) – 999,4 тыс. руб. 
На основании Закона Краснодарского края от 11 ноября 2019 г.           № 4163-КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения» (за счет средств ЗСК) приобретены на сумму 320 тыс. руб.:
- беговая дорожка (МБУ СШ № 4 г. Туапсе);
- многофункциональный тренажер (МБУ СШОР № 5 г. Туапсе). 
В рамках подпрограммы «Развитие массового спорта» израсходовано 845,0 тыс. руб., все средства направлены на проведение районных чемпионатов, первенств, спортивных соревнований, турниров по видам спорта для различных категорий населения и участие в краевых физкультурно-спортивных фестивалях, спартакиадах, играх и турнирах.
На территории Туапсинского района за 2021 год проведено                         1122 спортивно-массовых мероприятий из них 23 мероприятия международного, всероссийского и регионального уровней. Команды Туапсинского района выезжали для участия в 98 краевых мероприятиях. 
Команда Туапсинского района приняла участие в Спартакиаде трудящихся Краснодарского края по 8 видам. В общекомандном зачете заняла        3 место. Лучшие результаты по видам:
 1 место -  по баскетболу 3х3 среди мужчин;
 3 место – шахматы;
 3 место - перетягивание каната.
Усенко Юрий занял 2 место в личном зачете по легкой атлетике и гиревому спорту. 
В Туапсинском районе продолжается внедрение ВФСК ГТО. По итогам 2021 года в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие –                          11 021 человек. На знак отличия (значки) выполнили нормативы -                                4 465 человек.
В краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению и реализации ВФСК ГТО в муниципальных образованиях Краснодарского края Туапсинский район занял 3 место во II группе (с численностью населения до 200 тысяч человек). 
В целях популяризации адаптивного спорта в Туапсинском районе работает отделение адаптивной физкультуры в МБУ СШ № 10                                  пгт. Новомихайловский МО Туапсинский район.
На территории района проведено 5 физкультурно-спортивных мероприятий для людей с ограниченными физическими возможностями.
Сборные команды инвалидов Туапсинского района приняли участие в        8 краевых соревнованиях и спартакиадах (спорт слепых, спорт глухих, спорт ПОДА, спорт ЛИНА). 
Туапсинские спортсменки:
Перевышкова Евгения приняла участие в Кубке России по пауэрлифтингу (спорт лиц с ПОДА)  в г. Евпотории – заняла 1 место. 
Шавкун Ольга заняла 3 место в Чемпионате России по тхэквондо-пхуметэ среди инвалидов. 
Одним из показателей качества работы муниципального образования по увеличению числа занимающихся физической культурой и спортом среди несовершеннолетних является проведение многоэтапных соревнований – Всекубанских турниров среди детей на Кубок губернатора Краснодарского края по видам спорта: футбол и уличный баскетбол (стритбол). 
В 2021 году в Туапсинском районе во Всекубанских турнирах среди детей на Кубок губернатора Краснодарского края приняли участие:  
- по уличному баскетболу среди дворовых команд – 4222 человек;
- по футболу среди детских дворовых команд – 3827 человек (не во всех поселениях были проведены данные соревнования т.к. во время их проведения на территории 6 поселений был введен режим ЧС).
В финале кубка губернатора по стритболу команда девочек 2008-2009 г. заняла 3 место.
1.3. МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания». Программой предусматривались на 2021 год мероприятия, связанные с развитием образования и спорта, на сумму 217,2 млн. руб. (в т.ч. 143,9 млн. руб. средства краевого бюджета), исполнение бюджетных назначений по году составило 57,6 %. 
В рамках реализации муниципальной программы осуществлены следующие мероприятия:
– капитальный ремонт внутренних помещений здания (МБОУ ООШ № 32               им. И.С. Исакова хутор Островская Щель, МБОУ СОШ № 36                                   им. А.И. Покрышкина с. Дефановка) в общей сумме 3,2 млн. руб.;
– капитальный ремонт фасада здания МБОУ гимназия № 1                          им. Н. Островского г. Туапсе (5,7 млн. руб.);
– капитальный ремонт склада здания МБДОУ ДС № 14 «Ручеек»                       с. Тенгинка (605,5 тыс. руб.);
– капитальный ремонт кровли. Блок А. разработка проектной документации МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе (278,0 тыс. руб.);
– капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 25                                  им. М.Ф. Тихонова с. Небуг (8 875,4 тыс. руб.);
– капитальный ремонт опорной стены и контейнерной площадки                  МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе (117,8 тыс. руб.); 
– капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) МАОУ СОШ              № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе (241,3 тыс. руб.); 
– капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения             МБОУ СОШ № 12 им. И.Х. Тхагушева с. Георгиевское (184,8 тыс. руб.);
– выполнены работы по сносу объекта капитального строительства «Начальная общеобразовательная школа № 27 с. Горское» (779,9 тыс. руб.);
– выполнены работы по разборке надземной части деревянных зданий и устройство ограждения из сетки «рабица» в 5 образовательных организациях (1,2 млн. руб.); 
– проведена государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту МБУ СШ №	10 пгт. Новомихайловский (518,00 тыс. руб.);
– проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту спортивный зал МБОУ СОШ № 33 пос. Октябрьский Туапсинского района (991,5 тыс. руб.);
– подготовлена проектно-сметная документация по капитальному ремонту кровли здания МБДОУ ДС № 1 «Сказка» пгт. Джубга (48,0 тыс. руб.); 
– подготовлена сметная документация по капитальному ремонту ограждений  в следующих образовательных организациях МБДОУ ДС КВ           № 6 «Росинка» с. Гергиевское, МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой, МБДОУ ДС № 18 «Колобок» п. Тюменский, МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе, МБДОУ ДС КВ № 32 «Берёзка» г. Туапсе, МБОУ СОШ № 3                                им. А. Верещагиной г. Туапсе, МБОУ СОШ № 4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе, МАОУ СОШ № 5 им. Г.И. Щедрина г. Туапсе, МБОУ СОШ № 12                              им. И.Х. Тхагушева с. Георгиевское, МБОУ СОШ № 18 им. С.В. Суворова           с. Тенгинка, МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси, МБОУ СОШ              № 24 им. Д.А. Старикова с. Агой, МБОУ СОШ № 33 им. А.А. Гречко                        п. Октябрьский на общую сумму 560,1 тыс. руб. 
Мероприятия, по котором срок окончания работ перенесен на 2022 год:
– капитальный ремонт пищеблока (МБДОУ ДС № 14 «Ручеек»                        с. Тенгинка, МБОУ СОШ № 15 им. Н.А. Тхагушева а. Агуй-Шапсуг) выделено всего денежных средств в общей сумме 3,2 млн. руб., освоено 1,5 млн. руб., работы ведутся;
– капитальный ремонт внутренних помещений здания (МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой, МБДОУ ДС КВ № 17 «Весёлые гномики» с. Небуг,    МБОУ СОШ № 33 им. А.А. Гречко п. Октябрьский) выделено 2,8 млн. руб., освоено 1,9 млн. руб., работы ведутся;
– подготовлены ПСД капитальный ремонт кровли детского сада МБДОУ ДС ОВ № 24 «Радуга» г. Туапсе выделено 300,0 тыс. руб., освоено                         90,0 тыс. руб., работы ведутся;
– ПСД для проведения капитального ремонта здания и благоустройства территории МБДОУ ДС ОВ № 24 «Радуга» г. Туапсе выделено 600,0 тыс. руб., освоено 270,0 тыс. руб., работы ведутся;
– ПСД по капитальным ремонтам зданий выделено (МБДОУ ДС № 30                «Золотая рыбка» г. Туапсе, МБДОУ ДС № 36 «Аленький цветочек» г. Туапсе, МБОУ ДС ОВ № 38 «Колобок» г. Туапсе, МБДОУ ДС № 39 «Золушка»                  г. Туапсе, МБОУ СОШ № 2 им. Б.М. Ляха, г. Туапсе, МБОУ СОШ № 6                                 им. Ц.Л. Куникова г. Туапсе, МБОУ СОШ № 8 им. А.Ю. Гагарина г. Туапсе, МБОУ ООШ № 22 им. П.И. Державина с. Мессажай, МБОУ СОШ № 29                  им. М.В. Грешилова с. Цыпка, МБОУ ООШ № 32 им. И.С. Исакова хутор Островская Щель, МБОУ СОШ № 36 им. А.И. Покрышкина с. Дефановка выделено 6,5 млн. руб., освоено 5,46 млн. руб., работы ведутся; 
– государственная экспертиза проверки достоверности сметной стоимости выделено 992,7 тыс. руб., освоено 593,1 тыс. руб., работы ведутся;
– работы по реконструкции МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка Туапсинского района за счет средств местного бюджета 7,05 млн. руб., использовано            1,1 млн. руб., за счет средств краевого бюджета – 81,2 млн. руб., использовано 12,7 млн. руб. Контракты заключены на 2021 – 2022 годы., работы ведутся;
– выполнение комплексного капитального ремонта МБОУ СОШ № 2                      им. Б.М. Ляха г. Туапсе за счет средств муниципального бюджета выделено 12,4 млн. руб., использовано – 3,6 млн. руб., за счет средств краевого бюджета на капитальный ремонт выделено и использовано 50,4 млн. руб. Контракты заключены на 2021 – 2022 год, работы ведутся. 
2. Расходы, связанные с финансовой поддержкой, субсидированием составили около 6,7 % от общих бюджетных назначений на 2021 год                     (171,9 млн. руб.), исполнение составило 97,4 %. По данному направлению реализовывались следующие муниципальные программы:
2.1. МВЦП «Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования Туапсинский район» предусматривалась сумма в размере – 3,9 млн. руб. (в т.ч. 3,4 млн. руб. средств краевого бюджета). Исполнение бюджетных назначений по итогам года составило 60,4 %. Средства были предоставлены на выдачу субсидий малым формам хозяйствования на возмещение части затрат на содержание дойного поголовья КРС и маточного поголовья МРС, возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, возмещение части затрат на приобретение капельного оборудования для ведения овощеводства, возмещение части затрат на наращивание поголовья коров. Всего получили поддержку 19 сельхозтоваропроизводителей.
Не полностью выполнено одно мероприятие по переданным государственным полномочиям по предупреждению и ликвидации болезней животных, в части регулирования численности безнадзорных животных. Из-за позднего заключения муниципального контракта (сентябрь 2021 года, ранее в течение года администрацией 5 раз осуществлялось размещение аукционной документации на заключение муниципального контракта, данные аукционы в связи с отсутствием заявок признаны не состоявшимися) из запланированных 2,9 млн. руб. освоено на конец года 1,6 млн. руб. В рамках выполнения контракта были проведены мероприятия в отношении 153 бездомных собак.
2.2. МП «Экономическое развитие Туапсинского района»:
- Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Туапсинский район» за счет средств районного бюджета – 253,8 тыс. руб., исполнение бюджетных назначений составило 100 %. Средства направлялись на реализацию информационно-консультативной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. С этой целью был заключен муниципальный контракт на оказание информационно-консультативных услуг с Союзом «Туапсинская торгово-промышленная палата». Через данный центр в 2021 году субъекты малого и среднего предпринимательства получили следующие виды поддержки: 
- информационно-консультативную поддержку получили 175 субъектов малого бизнеса;
- поддержку в сфере образования (посредством проведения семинаров) оказали 181 субъектам МСП.
- Подпрограмма «Жилище» - 3,5 млн. руб. (в т.ч. 1,5 млн. руб. средства бюджета Краснодарского края), исполнение составило 100 %. Основной целью подпрограммы является реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. По итогам 2021 года свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения получили 3 молодые семьи. 
2.3. МП «Молодежь Туапсинского района». В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме            11,08 млн. руб., фактическое исполнение составило 99,4 %. 
В муниципальной программе «Молодежь Туапсинского района» 7 основных направлений государственной молодежной политики:
1) Гражданское и патриотическое воспитание, творческое, интеллектуальное и духовно - нравственное развитие молодежи муниципального образования Туапсинский район объем финансирования на реализацию данных направлений составляет 358,56 тыс. руб. из них:
По разделу – «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи и проведение районных мероприятий и т.д.» – выделено и освоено                         186,35 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
          - церемония торжественного открытия работы по патриотическому воспитанию в 2021 году, митинг памяти «Дорогами памяти»;
- военно-спортивная игра «Большие маневры - 2021» среди военно-патриотических клубов и организаций;
- межведомственная информационная акция «Призывник-2021»;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества;
- мероприятие, посвященное Дню памяти погибших подводников;
- соревнования по русской лапте «Народные игры»;
- муниципальный этап Чемпионата Краснодарского края по «Чистым играм».
По разделу «Проведение акций, фестивалей, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи, развитие движения КВН, приобретение формы, проживание команд КВН, «Что? Где? Когда?» и других интеллектуальных игр» было выделено и израсходовано 78,01 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
- проведение конкурса поэтического мастерства «Свободный микрофон»;
- весенний кубок главы Туапсинского района по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»;
- ¼ финала молодежной лиги «КВН»;
- культурно-развлекательное мероприятие «Стихо-Баттл»;
- первый этап XII синхронного турнира «Южный ветер» по игре                  «Что? Где? Когда?»;
- фестиваль молодежной лиги КВН;
- брейк-данс «Джем» в рамках отчетного концерта «X-Level».
По разделу - «Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному развитию и воспитанию молодежи» выделено и освоено в 2021 году 1,75 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств был организован и проведен Фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности.
По разделу «Организация и проведение мероприятий, конкурсов, акций, фестивалей, направленных на развитие системы работы по месту жительства, направления Workout, поддержку деятельности подростково-молодежных клубов, дворовых площадок по месту жительства» выделено и израсходовано 94,45 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
- соревнования «Морской заплыв – 2021» и «Триатлон»;
- фестиваль-конкурс «Экстрим на стропе»;
- соревнования по воркауту – закрытие сезона;
- соревнования по дворовым видам спорта «Кубок Деда Мороза».
2) Формирование здорового образа жизни молодежи Туапсинского района. Объем финансирования на реализацию данных направлений в 2021 году было предусмотрено и освоено 99,82 тыс. руб.:
По разделу – «Организация и проведение туристических фестивалей, слетов, походов, конкурсов и других мероприятий, направленных на развитие молодежного туризма, приобретение суточных наборов индивидуального рациона питания» выделено и освоено в 2021 году 63,82 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
- многодневный поход «В диких условиях» - курс молодого бойца;
-	туристический слет студенческой молодёжи «Золотая осень», посвященного Международному Дню Туризма.
По разделу – «Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений в молодёжной среде, изготовление агитационно-пропагандистских материалов, баннеров, организация работы молодежного общественного движения «Молодежный патруль» выделено и освоено в 2021 году 34,5 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
- фестиваль «Кубанские каникулы»;
- краевой фестиваль «Формула успеха»;
- конкурс творческих работ «Здравствуй, мама!».
По разделу – «Проведение молодёжных акций и мероприятий, конкурсов и т.д. направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, заболеваний гепатита, СПИДа, табакокурения и других профилактических мероприятий. Приобретение печатной продукции» выделено и освоено 1,5 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств был проведен Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.
3) Социальное обслуживание молодежи, содействие экономической самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи. Объем финансирования на реализацию данного направления составляет 70,7 тыс. руб. из них:
По разделу – «Организация и проведение муниципальных конкурсов, семинаров, мастер-классов, др. мероприятий по развитию студенческого трудового движения. Участие в зональных, краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях, конкурсах» выделено и освоено 10,45 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств был организован и проведен «Осенний калейдоскоп профессий».
По разделу – «Проведение районных акций, мероприятий, конкурсов, направленных на популяризацию трудового и добровольческого (волонтерского) движения муниципального образования туапсинский район» выделено и освоено 60,25 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены: 
- волонтерская акция «Для милых дам»;
- мероприятие, посвященного Дню добровольца (волонтера) в России.
4) Поддержка деятельности молодежных самоуправлений, школьного, студенческого самоуправления. Объем финансирования на реализацию данных направлений в 2021 году выделено и освоено 4,00 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств была организована и проведена инаугурация лидеров школьного (ученического) самоуправления. 
5) Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде. Объем финансирования на реализацию данных направлений в 2021 году составил 5,00 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств была организована и проведена Акция, посвященная Дню борьбы с терроризмом.
6) Организация и проведение молодежных акций и мероприятий, участие делегаций МО Туапсинский район в мероприятиях, акциях, профильных сменах Краевых лагерей, туристских походах, семинарах, играх других муниципальных, межрегиональных, краевых мероприятиях. Объем финансирования на реализацию данных направлений в 2021 году –                       316,92 тыс. руб., в том числе:
По разделу - «На приобретение транспортных услуг для проведения и участия в акциях, мероприятиях, фестивалях, конкурсах, играх, спартакиадах, профильных сменах краевых лагерей, туристских маршрутах, семинарах, совещаниях, слетах, награждениях и т.д. муниципального, краевого и зонального уровня» выделено и освоено 249,00 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
- экскурсия в город-герой Новороссийск; 
- выездная экскурсия в музей космонавтики, посвященная годовщине первого полета человека в космос;
- участие в стажировке на открытом воздухе по направлению каякинг;
- поход-экскурсия «Подвиг в памяти поколений»;
- поход выходного дня «полковничьи водопады»;
- участие в краевой патриотической акции «Эстафета памяти»;
- поход выходного дня «Орлиная полка»;
- участие в первенстве краснодарского края по спортивному туризму на велосипедных дистанциях;
- многодневный поход «Дорогой героев»;
- многодневный поход «В диких условиях» - курс молодого бойца;
- многодневный поход «Через горы к морю»;
- участие в краевом проекте «Шаг навстречу будущему»;
- участие в смене «Краевая военно-спортивная игра «Зарница»;
-	участие в краевом фестивале экстремальных видов спорта «Экстремальный Новоросс 2021»;
-	экскурсия в город Краснодар, посвященная Дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков;
-	участие в консультативно-методическом пункте для молодежи Краснодарского края;
- участие в ½ финала Официальной Лиги «Армавир» Международного Союза КВН 7 декабря 2021 г.;
- участие в смене «Студенчество Региональной молодежной форумной кампании.
По разделу – «Проведение молодежных акций и мероприятий, включенных в план управления по работе с молодежью и календарь памятных дат» выделено и освоено 67,92 тыс. руб. За счет вышеуказанных средств были организованы и проведены следующие мероприятия:
	- концерт, посвященный Международному дню человека с синдромом Дауна;
-	мероприятия, посвященные празднованию Дня молодежи России.
	7) Обеспечение деятельности управления по работе с молодежью администрации муниципального образования Туапсинский район выделено 3,57 млн. руб., освоено 3,56 млн. руб. 
На обеспечение деятельности МКУ «Молодежный центр Туапсинского района» выделено 6,6 млн. руб., освоено 6,5 млн. руб.  
2.4. МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Туапсинский район» на реализацию программы предусматривалась сумма в размере 4,7 млн. руб., исполнение за год составило 100 %. 
По данной подпрограмме средства направлялись на оказание материальной помощи семьям, одиноко проживающим гражданам, гражданам муниципального образования Туапсинский район, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам, многодетным семьям, на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район. Всего в 2021 году получило помощь 9 человека, из них:
- на оказание материальной помощи семьям, одиноко проживающим гражданам, жителям Туапсинского района, попавшим в трудную жизненную ситуацию детям-сиротам - 1 человек на сумму 8 тыс. руб.;
- на оказание помощи в ремонте жилья пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – 1 человек на сумму              10 тыс. руб.;
- на оказание помощи гражданам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение) – 7 человек на сумму 182 тыс. руб.;
- на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район и дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район –                         23 человека на сумму 4,5 млн. руб. 
2.5. МП «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район» на реализацию программы в 2021 году предусматривалось                65,3 млн. руб. (в т.ч. 61,3 млн. руб. за счет средств краевого бюджета), исполнение программы составило 95,7 %. 
Целями Программы по улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район годы являются: создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей; поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении; приближение социальных услуг к потребностям семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе социально опасном положении, создание условий для безопасного и полноценного воспитания детей, обеспечение высокого уровня и качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Средства направлялись на реализацию мероприятий, предусмотренные подпрограммами «Дети и семья», «Дети-сироты», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», «Одаренные дети». 
В 2021 году в рамах подпрограммы «Дети и семья» было организовано и проведено социально-значимое мероприятие – «День матери», направленное на поддержку семей и детей, укреплению семейных ценностей и традиций              (25,3 тыс. руб.).
По подпрограмме «Дети-сироты» реализовывались следующие мероприятия:
1. На осуществление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, выделены по программе 33,1 млн. руб., освоение денежных средств по данной субвенции составило 31,8 млн. руб. 
2. На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению оплаты труда приемных родителей в виде ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей выделены по программе 16,9 млн. руб., освоение денежных средств по данной субвенции составило 15,9 млн. руб.
3. На осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета, по программе запланированы 5,2 тыс. руб. Денежные средства в 1 полугодии освоены в полном объеме.
4. На осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации оздоровления и отдыха детей по программе выделены 636,7 тыс. руб., денежные средства по данной субвенции освоены в сумме 635,1 тыс. руб.
5. На осуществление отдельных полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних по программе выделены 8,5 млн. руб., денежные средства по данной субвенции освоены в сумме 8,2 млн. руб.
6. На осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда по программе выделены 435,5 тыс. руб., денежные средства по данной субвенции освоены в сумме 435,4 тыс. руб.
7.	На осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно по программе выделены 15,0 тыс. руб., освоение денежных средств по данной субвенции составило            100 %.
Целями подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» программы по улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район является:
-	организация отдыха и оздоровления детей на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края;
-	профилактика заболеваний, формирование у детей навыков здорового образа жизни;
-	развитие творческого потенциала детей и подростков;
-	обеспечение организации летних каникул как продолжения образовательно-воспитательного процесса;
-	организация свободного времени детей через различные формы отдыха, оздоровления и занятости.
В 2021 году по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» запланировано и выделено было 5,17 млн. руб., из них средства краевого бюджета – 1,8 млн. руб., средства местного бюджета – 2,2 млн. руб., внебюджетные средства – 1,2 млн. руб., освоение составило            99,5 %, из них на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания из краевого бюджета по состоянию на 31.12.2021 года израсходовано из средств краевого бюджета – 1,8 млн. руб., родительская плата – 1,2 млн. руб.; 
В 2021 году из средств местного бюджета на организацию и проведение летней оздоровительной компании выделено и израсходовано 2,2 млн. руб., средства направлялись на:
- организацию подвоза детей в период летнего отдыха, фрахтавание транспорта – 195,8 тыс. руб.;
-	проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми –                    103,6 тыс. руб.;
- страхование детей – 24,9 тыс. руб.; 
- приобретение спортивного инвентаря – 105 тыс. руб.;
- организацию и проведение лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных организаций – 1,7 млн. руб.;
- на организацию подвоза детей к месту отдыха и обратно, страхование детей во время перевозки – 38,6 тыс. руб. 
Целями подпрограммы «Одаренные дети» программы по улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район является создание муниципальной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение условий их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
В 2021 году по подпрограмме «Одаренные дети» запланировано           531,0 тыс. руб. для создания условий выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями, участия в краевых мероприятиях. Израсходовано за 12 месяцев по данной подпрограмме                     370 тыс. руб.
В 2021 году на проведение конкурсов и соревнований выделено                                   41,0 тыс. руб. Мероприятия были проведены в заочном режиме в связи с сохранением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности.
Во 2 квартале 2021 года выделено 490,0 тыс. руб. на:
- проведение районного танцевального фестиваля «Топ-топ, каблучок», 29 мая 2021 года - 150,0 тыс. руб.;
-	проведение муниципального праздничного мероприятия для выпускников общеобразовательных организаций муниципального образования Туапсинский район «Звездный дождь» («Муниципальный бал»), 26 июня 2021 года - 220,0 тыс. руб.;
- подготовка к участию в краевом мероприятии «Губернаторский бал» - 120,0 тыс. руб., который был отменен, деньги возвращены в бюджет.
В 3 квартале 2021 года в связи с отменой муниципального мероприятия «Праздник первоклассников» средства не выделялись.
2.6. МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений» подпрограмма «Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества, гражданской идентичности и развитие национальных культур» на осуществление мероприятий в 2021 году предусматривалась сумма в размере 7,55 млн. руб., исполнение бюджетных назначений составило 100 %. С целью поддержки общественно полезных программ общественных объединений, предоставлены субсидии следующим организациям:
-	Туапсинской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов – 5,1 млн. руб.;
-	Туапсинской районной организации Краснодарской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» – 340,0 тыс. руб.;
-	Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Черноморье» – 200,0 тыс. руб.;
-	Туапсинскому районному отделению Краснодарской краевой общественной организации инвалидов «Чернобыль» – 380,0 тыс. руб.;
-	Краснодарскому региональному отделению общероссийской общественно организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (Краснодарское региональное отделение ВОГ) – 340,0 тыс. руб.;
-	Краснодарской краевой организации общероссийской общественно организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ККО ВОС) – 340,0 тыс. руб.;
-	Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальной культуры причерноморской адыгов-шапсугов «Шапсугия» – 400 тыс. руб.;
-	Туапсинский городской организации Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации ВОИ –                            150,0 тыс. руб.;
-	Туапсинскому отделению Общероссийской общественной организации «Союз армян России» г. Туапсе Краснодарского края – 300,0 тыс. руб.
2.7. МП «Управление муниципальной собственностью» на осуществление отдельных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по программе запланированы и выделены средства в размере 59,6 млн. руб.                    (в т.ч. 35,7 млн. руб. средства краевого бюджета). В рамках исполнения мероприятий программы приобретено 23 жилых помещения для детей-сирот. 
2.8. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район». Программой предусматривались средства в размере 16,05 млн. руб. (в т.ч. 5,99 млн. руб. средства краевого бюджета), исполнение бюджетных назначений по году составило 99,6 %. В 2021 году были реализованы следующие мероприятия:
1.  «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Квартирно-правовая служба». За 2021 год данным учреждением от многодетных семей принято 159 заявление о постановке на учет, из них                137 поставлены на учет; заключено 4 договора соцнайма, 24 договора спецнайма, 16 договоров приватизации; выдано 186 выписок из лицевого счета жилого помещения, 12 уведомлений по нуждаемости, 43 справки об участниках приватизации, 6 дубликатов договоров приватизации; рассмотрено                         730 обращений граждан; переселено из аварийного жилья по ЧС – 7 семей              (18 чел.), отказано в переселении из аварийного жилья по ЧС 8 семьям, заключено 2 договора о безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность; направлено более 2600 межведомственных запросов;
2. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления по передаваемым полномочиям поселений (по осуществлению полномочий в соответствии с жилищным законодательством)». Межведомственной комиссией по жилью при администрации муниципального образования Туапсинский район рассмотрено 87 обращений по Новомихайловскому городскому поселению, 26 обращений по Джубгскому городскому поселению в части перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, согласования переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, признания в установленном порядке жилых помещений пригодным (непригодным) для проживания, признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом;
3. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях». За 2021 год принято 31 заявление о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС», 1 заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по категории «Спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных аварийно-спасательных формирований, созданных исполнительными органами государственной власти Краснодарского края»;
4. «Осуществление государственных полномочий Краснодарского края по осуществлению регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля». За 2021 год рассмотрено 1214 обращений в рамках переданных полномочий государственной жилищной инспекцией Краснодарского края (далее – ГЖИ КК), проведено 127 внеплановых выездных проверок. По результатам проведенных проверок Управлением выдано                    50 предписаний, выявлено 103 нарушения, в связи с чем, в адрес ГЖИ КК Управлением направлено 57 административных материалов для возбуждения административных дел в соответствии со ст. 7.21 КоАП РФ, 7.22 КоАП РФ, 7.23 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
3. Расходы, связанные с безопасностью жизнедеятельности населения, по данному направлению расходы составили 6,3 % (157,7 млн. руб.) от общих бюджетных назначений на 2021 год, исполнение составило 99,2 %.  По данному направлению реализовывались следующие муниципальные программы:
3.1. МП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности». На реализацию данной программы в 2021 году предусматривалось 146,7 млн. руб. (исполнение составило 99,1 %) средства были направлены: 
В рамках исполнения задач подпрограммы, направленных на обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполнены мероприятия по:
- оснащению аварийно-спасательных формирований муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района» соответствующей аварийно-спасательной техникой, оборудованием, снаряжением на сумму 1,3 млн. руб. – мероприятие выполнено в полном объеме;
- обучение и повышение уровня подготовки спасателей, специалистов отдела ГО и ЧС – на сумму 116 тыс. руб. – мероприятие выполнено полностью;
- финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района» на сумму 25,6 млн руб. – мероприятие выполнено в полном объеме;
- хранению и восполнению резерва материальных ресурсов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и запасов гражданской обороны на сумму 1,3 млн. руб.- мероприятие выполнено в полном объеме;
- руководство и управление в сфере установленных функций на сумму    2,8 млн. руб. - мероприятие выполнено;
- организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций на сумму 12,8 млн. руб. - мероприятие выполнено в полном объеме;
Основными достигнутыми результатами за 2021 год являются:
- поддержание аварийно-спасательной техники в рабочем состоянии;
- обеспечение поддержания в высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности;
- восполнение, согласно утвержденной бюджетной сметы на 2021 год, в целях гражданской обороны запасов материально-технических и иных ресурсов;
- повышение уровня квалификаций специалистов в сфере управления муниципальными и государственными закупками в контрактной системе;
- установка дополнительных СРУ и АГК на территории муниципального образования Туапсинский район;
В рамках исполнения задач подпрограммы, направленных на обеспечение пожарной безопасности, выполнены мероприятия по:
- финансовому обеспечению деятельности противопожарного подразделения МКУ «Спасательная служба Туапсинского района» на сумму  5,7 млн. руб.;
- обучению и повышению уровня подготовки пожарных на сумму               5 тыс. руб.;
- развитию материально-технической базы противопожарного отделения муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района» на сумму 495,7 тыс. руб.;
- обработке (пропитке) огнезащитным составом конструкций зданий образовательных организаций Туапсинского района на сумму 3,1 млн. руб.;
- установке противопожарных преград, установке противопожарных дверей, люков, противодымных дверей с уплотнением в притворах и доводчиками дверей на сумму 883,0 тыс. руб.;
- обеспечению противопожарной безопасности объектов на сумму                 4,2 млн. руб.;
- расчету пожарного риска на сумму 880,0 тыс. руб.;
- опытно-экспериментальные работы противопожарной безопасности объекта на сумму 2,9 млн. руб. - мероприятие выполнено частично, на сумму 1,05 млн. руб. управлением образования администрации муниципального образования Туапсинский район объявлен аукцион в декабре 2021 года, контракт заключен в январе 2022 года;
Основными достигнутыми результатами за 2021 год являются:
- обеспечение устойчивой тенденции к снижению пожарных рисков;
-	создание эффективной скоординированной системы обеспечения пожарной безопасности;
-	укрепление материально-технической базы и обеспечение функционирования подразделения противопожарной службы                                МКУ «Спасательная служба Туапсинского района»;
- повышение квалификации пожарных;
- сокращение времени оперативного реагирования (с момента сообщения о пожаре до его локализации и ликвидации), что сократило число погибших, пострадавших, а также уменьшило материальный ущерб;
-	обеспечение противопожарной безопасности в образовательных учреждениях;
В рамках исполнения задач подпрограммы, направленных на обеспечение «Службы-112», выполнены мероприятия по:
- техобслуживанию и ремонту оборудования, предназначенного для работы по предупреждению и ликвидации ЧС в сумме 368,6 тыс. руб.;
- финансовому обеспечению деятельности «Ситуационного центра «Служба-112» муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района» в сумме 9,1 млн. руб.;
- финансовому обеспечению деятельности единой диспетчерской службы в сумме 4,03 млн руб.;
- приобретению, установке, техобслуживанию и ремонту оборудования, предназначенного для работы по предупреждению терроризма и экстремизма в сумме 1,2 млн. руб.;
- разработка проектной и сметной документации по созданию муниципальной системы оповещения – 300,0 тыс. руб.
Благодаря выполнению данных мероприятий достигнутыми результатами являются:
-	обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее - система-112);
- техническое, программное и информационное обеспечение системы-112;
- своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;
- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, предотвращения материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;
- уменьшение тяжести ущерба и последствий, причиняемых здоровью, имуществу населения, окружающей природной среде в результате возникновения чрезвычайных ситуаций; снижения количества человеческих жертв при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- развитие АПК «Безопасный город» за счет оснащения района камерами видеонаблюдения;
- разработана проектная и сметная документация по созданию муниципальной системы оповещения;
- реализация Концепции построения и развития АПК «Безопасный город», подготовка органов управления и населения, совершенствование системы экстренного оповещения населения.
В рамках исполнения задач подпрограммы, направленных на обеспечение профилактики терроризма на территории муниципального образования Туапсинский район, выполнены мероприятия:
- обеспечение социально значимых объектов систем видеонаблюдения на сумму 436,9 тыс. руб.;
- установка контрольно-пропускного пункта при входе на территорию на сумму 650,9 тыс. руб.;
- монтаж и установка охранной сигнализации в сумме 3150,9 тыс. руб.;
-	обеспечение антитеррористической безопасности учащихся и работников спортивных школ во время их трудовой и учебной деятельности на сумму 156,3 тыс. руб.;
-	обеспечение лицензированной охраны учащихся, воспитанников, работников образовательных организаций Туапсинского района в сумме                 59,7 млн. руб.;
-	обеспечение круглосуточной безопасности учащихся, воспитанников, работников дополнительного образования культуры Туапсинского района в сумме 4,2 млн. руб.;
-	финансирование физической лицензионной охраны на сумму                      80,9 тыс. руб.;
-	установка систем экстренного оповещения и управления эвакуацией при возникновении ЧС в сумме 1,09 млн. руб.
Благодаря выполнению данных мероприятий обеспечена антитеррористическая безопасность учащихся и работников учебных учреждений во время их трудовой и учебной деятельности.
3.2. МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района», на реализацию данной программы предусматривалось 11,07 млн. руб., исполнение бюджетных назначений составило 99,9%. В рамках программы реализовывались следующие подпрограммы:
1. «Поддержка реестровых казачьих обществ Туапсинского района» средства в сумме 10,3 млн. руб. (исполнение 99,9 %) направлены: 
- на организацию и проведение работы по патриотическому воспитанию и подготовке к военной службе молодежи Туапсинского района, в том числе на проведение месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы;
- на организацию участия в военно-полевых сборах резервных полков Кубанского казачьего войска;
- на организацию и проведение на территории Туапсинского района фестиваля казачьей культуры;
- на транспортное обеспечение в места проведения мероприятий;
- на обеспечение классов казачьей направленности Туапсинского района учебными пособиями и форменной одеждой.
2. «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействию коррупции в Туапсинском районе» средства в размере 782,3 тыс. руб. (освоение 98,9 %) направлены:
- на проведение мероприятий по обучению муниципальных служащих по противодействию коррупции, в том числе вновь принятых на муниципальную службу;
- на изготовление и размещение агитационных материалов антитеррористической направленности;
- на проведение мероприятия приуроченного ко Дню рождения ЗКК                  № 1539-КЗ «Районный конкурс визуальных искусств, в поддержку Закона Краснодарского края № 1539-КЗ»;
- на изготовление, оформление информационно – пропагандистских материалов на тематику ЗОЖ, а также по профилактике правонарушений и приобретение технических средств для проведения мероприятий по популяризации здорового образа жизни;
- на проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, предупреждение употребления наркотических и психотропных веществ, алкогольных напитков, табачных изделий среди школьников и учащихся иных образовательных учреждений Туапсинского района;
- на создание и укрепление материально-технической базы кабинетов по профилактике вредных привычек в образовательных учреждениях Туапсинского района.
3. «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Туапсинского района» средства не предусматривались. В рамках реализации подпрограммы в образовательных организациях района проведены родительские собрания и тематические уроки с участием сотрудников правоохранительных органов и учреждений здравоохранения, организованы показы видеороликов антинаркотической направленности с охватом 90 % учащихся, в учреждениях культуры осуществлено более 861 кинопоказов, проведены мероприятия в рамках краевой акции «Дети Кубани против наркотиков, проведено более 277 круглых столов.
Проведена Всероссийская оперативно-профилактическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» на территории Туапсинского района была организована работа телефонов «Горячей» линии антинаркотической комиссии муниципального образования Туапсинский район, которые еженедельно освещались в местных СМИ, был изготовлен и размещен агитационный материал. В результате проведения указанной акции на телефоны «горячей» линии поступило 109 сообщений от населения, из них 2 о фактах незаконного оборота наркотиков, 58 для получения консультаций по вопросу лечения и реабилитации наркозависимых лиц и 49 о ликвидации надписей пронаркотической направленности.
Проведен Районный фестиваль – марафон в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 26 июня «Культурный перехват», проведен районный фестиваль среди подростков и молодежи по Break dance battle + Street Workout Baееtle «Здоровая молодежь – будущее России».
В целях проведение систематической работы с учащимися образовательных учреждений и их родителями по разъяснению медицинских и правовых последствий, связанных с незаконным потреблением и незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории района, регулярно проводятся Дни здоровья, Дни противодействия табачному дыму, консультационные пункты «Маршрут безопасности», доводятся до населения требования законодательства РФ.
В результате реализации подпрограммы удалось достигнуть следующих результатов: болезненность наркоманией составляет 26,5 человек на                       100 тыс. населения (среднекраевой показатель – 49,6 чел.), заболеваемость 53,7 чел. на 100 тыс. населения (среднекраевой показатель – 78,7 чел.).
4. Расходы, связанные с развитием культуры, проведением презентационных мероприятий составляют 4,4 % от всех расходов муниципального образования (110,7 млн. руб.), исполнение составило 99,4 %. По данному направлению реализовывались следующие муниципальные программы:
4.1. МП «Культура Туапсинского района» - 88,7 млн. руб. (в т.ч.                 66 тыс. руб. средства краевого бюджета), исполнение бюджетных назначений составило 99,7 %.
Реализация муниципальной программы необходима для создания комфортной культурной среды для жителей Туапсинского района, сохранения и развития материального и нематериального многонационального культурного наследия народов, проживающих на территории Туапсинского района, основ традиционной культуры, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности. 
Муниципальная программа «Развитие культуры в Туапсинском районе» включает в себя 2 подпрограммы и отдельные мероприятия.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение отрасли «Культура» Туапсинского района» финансирование в 2021 году составило 8,8 млн. руб. В рамках подпрограммы предусмотрены: выплата стимулирующего характера педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, доплата до МРОТ сотрудникам Методического центра культуры, доплата водителям школьных автобусов, оплата найма жилья педагогическим работникам, финансовое обеспечение наградной комиссии отдела культуры, организация и проведение учебных мероприятий, а также финансовое и материально-техническое обеспечение присвоения почетного звания «Почетный работник культуры Туапсинского района».
Подпрограмма «Культура Туапсинского района» - 2 млн. руб. В рамках подпрограммы проведены мероприятия: выплаты стипендий администрации муниципального образования Туапсинский район одаренным детям                         (12 человек), вручение медалей отличникам учебы выпускникам учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района, организация и проведение 8 фестивалей, смотров и конкурсов среди творческих коллективов и учащихся учреждений культуры, Новогодних и Рождественских мероприятий. В рамках Подпрограммы предусмотрено участие творческих коллективов и мастеров Туапсинского района в фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня, приобретение сувенирной продукции с логотипом отдела культуры, организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, а также оснащение оборудованием и музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования, комплектование книжных фондов. 
Отдельные мероприятия предусматривают расходы на содержание отдела культуры и 5-ти подведомственных учреждений, всего на эти цели направлено  77,7 млн. руб., в том числе передача части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район органам местного самоуправления Новомихайловского городского поселения Туапсинского района по организации библиотечного обслуживания населения – осуществления функций межпоселенческой библиотеки, комплектования и обеспечения сохранности ее библиотечного фонда – 1,2 млн. руб.
4.2. МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания». Программой предусматривались на 2021 год мероприятия, связанные с развитием культуры и туристического потенциала района, на сумму                             972,4 тыс. руб., исполнение бюджетных назначений по году составило 100,0 %. 
В рамках реализации муниципальной программы осуществлен капитальный ремонт малого зала МБУ ДО ДШИ имени С.В. Рахманинова                 г. Туапсе (712,7 тыс. руб.), проведен ремонт электроосвещения и устройство молниезащиты туристического лагеря «Застава» х. Терзиян (259,7 тыс.руб.). 
4.3. МП «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район». Программой предусматривались на 2021 год мероприятия на сумму 65,5 тыс. руб., исполнение бюджетных назначений по году составило 100 %.
Программа направлена на преодоление изоляции граждан с ограниченными возможностями, повысить их социальную активность и уровень социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе, интенсифицировать процесс формирования доступной среды для граждан с ограниченными возможностями. Обеспечение для инвалидов и других маломобильных групп населения доступа к объектам социальной инфраструктуры означает возможность посещать общественные здания, а также спортивные сооружения, места отдыха, культурно-досуговые, образовательные и другие учреждения.
Так, в рамках реализации данной программы, в 2021 году в здании
МБОУ ДОД ДШИ с. Агой установлены комплексные тактильные таблички, указатели направления движения для инвалидов, произведено обустройство речевого информатора, светового текстового табло.
4.4. МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений». По подпрограммам «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур муниципального образования Туапсинский район» и «Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования Туапсинский район» предусматривалась сумма в размере 4,5 млн. руб., исполнение бюджетных назначений составило 98,4 %. 
Денежные средства направлены на выполнение мероприятий по формирование признанных норм, ценностей и нравственных основ Российской государственности в обществе, содействие развитию общественных институтов, создание условий для укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия на территории Туапсинского района.
В рамках подпрограммы «Гармонизация национальных отношений и развития национальных культур муниципального образования Туапсинский район израсходовано 153,6 тыс. руб. на проведение следующих мероприятий:
- изготовление информационной продукции, направленной на реализацию целей и задач государственной политики - 100 тыс. руб.;
- проведение в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования фестиваля-конкурса «Радуга друзей» -                      53 тыс. руб.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), а так же ограничениями введенными постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13.03.2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на территории муниципального образования Туапсинский район были отменены проведение праздничных мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда в Российской Федерации, частично отменены мероприятия в честь годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отменены мероприятия в честь годовщины со Дня образования Туапсинского района и открытия летного курортного сезона, отменен Ежегодный районный фестиваль национальных культур «В семье единой».
В рамках подпрограммы «Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования Туапсинский район» израсходовано 4,2 млн. руб. на организацию и проведение:
- мероприятий по празднованию государственных и международных праздников и дней воинской славы России (День защитника Отечества, Международный женский день, День флага России, День памяти с скорби, День народного единства, День неизвестного солдата, День Конституции, Новый год) - 2,29 млн. руб.;
- мероприятий по празднованию памятных дат и исторических событий России, Краснодарского края, Туапсинского района (День образования Краснодарского края, День Окончания Туапсинской оборонительной операции) - 1,76 млн. руб.;
- мероприятий по празднованию профессиональных праздников и дат образования населенных пунктов, учреждений, организаций и предприятий, расположенных в Туапсинском районе - 177,7 тыс. руб.
4.5. МП «Экономическое развитие Туапсинского района»:
подпрограмма «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район» - 798,3 тыс. руб., исполнение бюджетных назначений составило 53,7 %. Средства по подпрограмме направлялись на разработку презентационной продукции инвестиционного потенциала Туапсинского района, на функционирование инвестиционного портала муниципального образования в сети «Интернет», на получение статистической информации на основе договоров об оказании информационных услуг.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и распространением коронавирусной инфекцией (COVID-2019) отменено ранее запланированное мероприятие по участию делегации Туапсинского района в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи.
подпрограмма «Информационное обеспечение населения муниципального образования Туапсинский район» - 7,4 млн. руб., исполнение бюджетных назначений составило 100 %. В результате реализации мероприятий подпрограммы в эфир ИТРК «Туапсе» вышло 231 сюжет, в эфире канала «Туапсе 24» — 120 сюжетов о социально-политической жизни муниципалитета. В радиоэфире транслировалось более 250 сообщений о деятельности администрации и Совета муниципального образования Туапсинский район. В газетах «Туапсинские вести» и «Черноморье сегодня» опубликовано более тысячи информационных материалов, выпущен фильм о деятельности администрации муниципального образования Туапсинский район.
4.6. МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район». На реализацию программы предусматривалось 8,6 млн. руб., исполнение бюджетных назначений составило 99,8 %. В рамках реализации мероприятий, предусмотренных программой, средства направлялись: 
1) на участие в международных, общероссийских и региональных выставках, на рекламно-информационную поддержку санаторно-курортного и туристского комплекса (208,5 тыс. руб.): 
2) на обеспечение деятельности управления по развитию курортов администрации муниципальною образования Туапсинский район                    (5,7 млн. руб.);
3) на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр развития пляжного отдыха и туризма Туапсинского района» (2,3 млн. руб.);
4) на обеспечение деятельности Некоммерческой организации «Ассоциация курортных городов» - внесение ежегодных членских взносов (382,7 тыс. руб.).
В рамках исполнения программы в 2021 году проведена работа по созданию фирменного «Брендбука курортов Туапсинского района». Это официальный документ, в котором приведены стандарты визуального стиля курортов Туапсинского района, описаны основные ценности, особенности продвижения и развития бренда. Также разработан, утвержден и доведен всем руководителям пляжных территорий каталог пляжного оборудования муниципального образования Туапсинский район.
В 2021 году управление по развитию курортов администрации муниципального образования Туапсинский район приняло участие и организовало участие предприятий санаторно-курортного комплекса Туапсинского района: в международной туристской выставке «Анапа - самое яркое солнце России» (г. Анапа), в международной туристической выставке «MITT-2021», (г. Москва, март 2021г.) и международной туристической выставке «Интурмаркет» (г. Москва, апрель 2021г.).
В 2021 году туапсинские здравницы приняли участие в профессиональном конкурсе «Курортный Олимп-2021». В четырёх номинациях наши предприятия и представители отрасли заняли призовые места:
- в номинации «Лучшая санаторно-курортная организация» первое место- «Оздоровительный комплекс «Прометей»; 
- в номинации «Лучший проект детского отдыха» первое место -  Всероссийский детский центр «Орленок»; 
- в номинации «Лучший инструктор-проводник» второе место занял Андрей Пашьян; 
- в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы» третье место у оздоровительного комплекса «Молния Ямал».
В 2021 году состоялся конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», где в номинации «Лучший крупный объект сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае» третье место занял туристический комплекс Туапсинского района «New Васюки».
На территории Туапсинского района работают 23 туристические и экскурсионные фирмы, предлагающих 60 экскурсионных маршрутов по Туапсинскому району, в том числе с посещением дольменов, водопадов, фермерских хозяйств, аквапарков. В 2021 году управлением по развитию курортов проведена актуализация и паспортизация 4 маршрутов, согласно установленным требованиям. Утвержден пеший маршрут «Царская эпоха». Восстановлен пеший маршрут «Тенгинская тропа». 
В 2021 году был запущен пилотный проект - это информационно-цифровые терминалы по продаже электронных билетов, новая технология, позволяющая сделать отдых наших гостей удобнее, современная замена бумажному билету. На территории Туапсинского района установлен терминал по продаже электронных билетов, в котором размещена информация о Туапсинском районе: интерактивная карта, туристические и развлекательные услуги, средства размещения (автовокзал поселка Джубга).
5. Расходы, связанные с развитием здравоохранения составили 0,8 %        от всех бюджетных назначений муниципального образования. По данному направлению реализовывалась муниципальная программа «Туапсинский район-территория комфортного проживания». Программой предусматривались на 2021 год мероприятия, связанные с развитием здравоохранения на сумму           20,9 млн. руб. (все средства краевого бюджета), исполнение бюджетных назначений по году составило 97,9 %, экономия сложилась по результатам определения поставщика (подрядчика), исполнителя.
За счет участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие здравоохранения» осуществлено строительство здания для врача общей практики (ВОП) в с. Лермонтово, оборудованы кабинет врача общей практики, смотровой, прививочный, перевязочный кабинеты, стерилизационное помещение и дневной стационар.
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2. Сведения о степени соответствия значений, запланированных и 
достигнутых целевых индикаторов и показателей задач 
муниципальных программ за 2021 год

В целом по реализованным муниципальным программам в 2021 году из 173 запланированных целевых индикаторов полностью выполнено 151, процент выполнения составил 87,3 %. 
Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов сложилась следующим образом:
Степень «Высокая» (более 90 %) – 11 программ:
-	МП «Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район» (100,0%);
-	МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания» (100 %);
-	МП «Управление муниципальными финансами» (100 %);
-	МП «Функционирование органов местного самоуправления в муниципальном образовании Туапсинский район» (100 %);
-	МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района» (100 %);
-	МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Туапсинский район» (100 %); 
-	МП «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе»              (100 %);
-	МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений» (100,0 %);
-	МП «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район» (100 %);
-	МП «Управление муниципальной собственностью» (100,0 %);
-	МП «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район» (94,4 %).
Степень «Средняя» (от 80 % до 90 %) – 3 программы:
-	МП «Экономическое развитие Туапсинского района» (87,5 %);
-	МП «Развитие культуры в Туапсинском районе» (87,5 %);
-	ВЦП «Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования Туапсинский район» (83,3 %).
Степень «Удовлетворительная» (от 70 % до 80%) – 1 программа:
- МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район» (77,8 %).
Степень «Не удовлетворительная» (менее 70 %) – 3 программы:
-	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район» (67 %);
-	МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (64,0 %);
-	МП «Молодежь Туапсинского района» (63,0 %).
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3.Сведения о выполнении мероприятий в рамках
муниципальных программ за 2021 год

Всего отраслевыми органами администрации муниципального образования Туапсинский район в 2021 году планировалось выполнить 704 программное мероприятие в рамках 18 муниципальных программ, фактически в той или иной степени выполнено 668 мероприятий, что составило 94,9 % от плана.
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4. Сведения о результатах оценки эффективности реализации 
муниципальных программ и муниципальных ведомственных 
целевых программ в 2021 году 

Анализ эффективности результатов муниципальных программ, проводился на основании представленных данных координаторами муниципальных программ, в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ.
	Проведенный на основании индикативных показателей, сравнительный анализ отражает влияние программ на уровень социально-экономического развития муниципального образования Туапсинский район, позволяет своевременно корректировать механизм реализации программ, уточнять основные показатели.
	Основными критериями для оценки эффективности муниципальных целевых программ стали:
1. Степень соответствия значений, запланированных и достигнутых целевых индикаторов, и показателей задач муниципальных программ;
2. Уровень финансового обеспечения программы; 
3. Выполнение запланированных мероприятий программы.
	
	1. МП «Развитие образования 
в муниципальном образовании Туапсинский район»
	
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район 03.12.2015 г. № 2744.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 1627,2 млн. руб., фактическое исполнение составило 99,97 %. 

	№
	[bookmark: RANGE!B3]Наименование показателя
	Ед. изм.
	Целевые показатели
	Степень реализации (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	Отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	2
	Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)
	%
	70,2
	70,2
	0,00
	1,000

	3
	Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
	тыс. чел.
	14,9
	14,9
	0,00
	1,000

	4
	Доля численности детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	81
	81
	0,00
	1,000

	5
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
	%
	25
	25
	0,00
	1,000

	6
	Доля численности учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	7
	Доля количества общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем количестве общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет
	%
	98
	98
	0,00
	1,000

	8
	Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
	%
	3,56
	3,56
	0,00
	1,000

	9
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ
	%
	1,53
	1,53
	0,00
	1,000

	10
	Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций
	тыс. чел.
	0,55
	0,55
	0,00
	1,000

	11
	Численность педагогических работников общеобразовательных организаций
	тыс. чел.
	0,81
	0,81
	0,00
	1,000

	12
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций  общего образования Краснодарского края
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	13
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	14
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	15
	Доля, обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (с 01.09.2020 г.)
	%
	100
	100
	0,00
	1,000

	16
	Доля, обучающихся, в 5-11 классах в муниципальных образовательных организациях, охваченных полноценным горячим питанием, к общему количеству обучающихся,  в 5-11 классах в муниципальных образовательных организациях
	%
	35
	35
	0,00
	1,000

	17
	Количество специалистов, получающих социальную выплату компенсационного характера, связанную с оплатой жилого помещения по договору найма (поднайма)
	чел.
	20
	20
	0,00
	1,000



	 
	Наименова-ние показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени дости-жения целей прог-рамм
	показатели
	Степень реализации мероприятий,
 %
	Степень соответс-твия заплани-рован-ным расходам, %
	Эффек-тивность исполь-зования фин. ресурсов, % 
	Эффек-тивность реализа-ции основных мероп-риятий, %
	Эффек-тив-ность реализа-ции прог-раммы, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 2
	3
	4=(сумма степени реализации)/ кол-во целе-вых пока-зателей
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9
	11=(0,5*4)+(0,5*10)

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	
	
	
	
	
	
	

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	
	56
	50
	89,3
	
	
	
	

	В
	Финансирование программы
	тыс. руб.
	
	1 627 228,1
	1 626 764,4
	
	99,97
	89,3
	
	

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	89,3
	94,7



При исполнении МП «Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 94,7 %, что соответствует оценке «высокая».

2. МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания»

Муниципальная программа «Туапсинский район - территория комфортного проживания» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 06.11.2014 г. № 3434.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 241,38 млн. руб., фактическое исполнение составило 157,05 млн. руб. или 65,1 %. 

	№
п/п
	Наименование показателя
	Ед.
измерения
	Состояние показателя
	Степень реализации мероприятий

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	не выполнено  – 0
выполнено       – 1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	Удельный вес отремонтированных помещений принадлежащих к социальным объектам
	в % от общего объема нуждающихся объектов в капитальном ремонте
	30
	30
	0
	1,000

	Степень реализации, %
	100%

	

	 
	Наименова-ние показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени дости-жения целей прог-рамм
	показатели
	Степень реали-зации мероп-риятий, %
	Степень соответс-твия заплани-рованным расходам, %
	Эффек-тивность использования фин. ресурсов, % 
	Эффектив-ность реализации основных мероприя-тий, %
	Эффектив-ность реализации програм-мы, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6* 100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100
	11=(0,5*4)+(0,5*9)

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	51
	38
	74,5
	 
	 
	 
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс. руб.
	 
	241377
	157051
	 
	65,1
	114,5
	 
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	114,5
	107,3



При исполнении МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 107,3 %, что соответствует оценке «высокая».

3. МП «Управление муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 15.10.2015 № 2429.
В 2021 году на реализацию мероприятий программы запланированы средства в сумме 39,8 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 100,0 %. 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Целевой показатель
	Степень достижения плано-вого значе-ния целево-го пока-зателя
	Степень реализации муници-пальной программы
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов                      (факт расход/ план расход)
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализа-ции мероп-риятий
	Эффек-тивность использо-вания фин. ресурсов
	Коэффи-циент значимости подпрог-раммы                    (факт расход по подпрог-рамме / факт расход по программе)
	Эффектив-ность реализации подпрог-раммы с учетом коэффици-ента значимости

	
	
	
	план
	факт
	
	
	план
	факт
	
	план
	выпол-ненных на более 95%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4/5
	7=6/кол-во целевых показателй
	8
	9
	10=9/8
	11
	12
	13=12 /11
	14=13/ 10
	15
	16=7* 14*15* 100

	 
	Совершенствование межбюджетных отношений в Туапсинском районе
	1,00
	38000
	38000
	100,0
	1
	1
	1
	1,00
	0,96

	[bookmark: RANGE!B8]1
	Эффектив-ность выравни-вания бюджетной обеспечен-ности муници-пальных образова-ний городских и сельских поселений Туапсинского района (отношение пяти наиболее обеспечен-ных к пяти наименее обеспечен-ным муни-ципальным образова-ниям после выравни-вания)
	раз
 (не более)
	1,8
	1,8
	0
	1,00
	1,8
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Управление муниципальным долгом
	1,00
	1 763
	1 763
	100,0
	2
	2
	1
	1,00
	0,04

	1
	Общий объем муници-пального долга
	тыс. руб., не более
	35820
	33600
	-2220
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Доля расходов на обслу-живание муници-пального долга в объеме расходов местного бюджета, за исклю-чением объема расходов, которые осуществ-ляются за счет субвенций, предостав-ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	%, не более
	15
	0,1
	-14,9
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промежуточные итоги
	1,00
	39763
	39763
	100,0
	3
	3
	1
	1,00
	1,00
	100,0



	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	100,0

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	100,0



При исполнении МП «Управление муниципальными финансами» за              12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100 %, что соответствует оценке «высокая».

4. МП «Развитие культуры в Туапсинском районе».

Муниципальная программа «Культура Туапсинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 09.11.2015 г. № 2557.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 88,7 млн. руб., фактическое исполнение составило 88,4 млн. руб. или 99,7 %.
[bookmark: _GoBack]

	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Целевой показатель
	Степень достижения планового  значения целевого показателя
	Степень реализации целевых показателей
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         (факт расход/план расход)
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	Коеффициент значимости подпрограммы                    (факт расход по подпрограмме / факт расход по программе)
	Эффективность реализации подпрограммы с учетом коэффициента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4
	8=7/ кол-во показателей
	9
	10
	11=10/9
	12
	13
	14=
13/12
	15=
14/11
	16
	17=
8*15*16

	 
	«Кадровое обеспечение отрасли «Культура» муниципального образования Туапсинский район»
	
	
	
	
	
	1,000
	8 792
	8 748
	99,5
	4
	4
	100,0
	100,499
	0,099
	9,9

	1
	Соотношение среднемесячной  заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района к средней заработной плате учителей общего образования Туапсинского района
	%
	100
	100
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество претендентов, получающих ежемесячные денежные выплаты водителям автотранспортных средств, связанных с перевозкой детей учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района
	чел.
	1
	1
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество претендентов, получающих социальные выплаты, связанные с оплатой жилых помещений по договору найма (поднайма) педагогам учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» Туапсинского района
	чел.
	2
	2
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество специалистов отрасли «Культура» Туапсинского района, посетивших учебные мероприятия, проводимые муниципальным казенным учреждением культуры «Туапсинский районный организационно-методический центр»
	чел.
	70
	190
	120
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество специалистов отрасли «Культура» Туапсинского района, награжденных отраслевыми наградами отдела культуры администрации муниципального образования Туапсинский район
	чел.
	100
	309
	209
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество присужденных почетных званий «Почетный работник культуры Туапсинского района»
	чел.
	3
	3
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	«Культура Туапсинского района»
	 
	 
	 
	 
	
	0,999
	2 042
	2 002
	98,1
	9
	9
	100,0
	101,977
	0,023
	2,4

	1
	Количество присужденных учащимся учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» стипендий администрации муниципального образования Туапсинский район
	ед.
	12
	12
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Удельный вес учащихся учреждений дополнительного образования отрасли «Культура», участвующих в выставках, фестивалях и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся в детских школах искусств 
	%
	50
	138
	88
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество площадок культурно-досугового и библиотечного обслуживания
	ед.
	71
	71
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Увеличение количества проводимых культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	10352
	10 354
	2
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий
	тыс.
чел.
	923
	918,7
	-4,3
	0,995
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Количество привлеченных добровольцев (волонтеров) в учреждения отрасли «Культура» Туапсинского района
	чел.
	36
	57
	21
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Основные мероприятия (финансовое обеспечение, совершенствова-ние деятельности, передача полномочий…)
	 
	 
	 
	 
	
	0,967
	77 835
	77 668
	99,8
	19
	18
	94,7
	94,941
	0,878
	80,6

	1
	Увеличение охвата населения Туапсинского района художественно-эстетическим образованием (по сравнению с предыдущим годом)
	%
	14,3
	12,4
	-1,9
	0,867
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования отрасли «Культура», имеющих первую и высшую квалификацию
	%
	61
	78
	17
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Повышение уровня удовлетворенности населения Туапсинского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования
	%
	90
	93
	3
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Число учащихся дополнительного образования отрасли «Культура» на начало учебного года, тыс.чел.
	тыс.
чел.
	1,7
	1,724
	0,024
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО СВОДНАЯ ОЦЕНКА
	0,989
	88 669
	88 418
	99,7
	32
	31
	98,2
	99,14
	1,000
	92,9



	
	Наименование показателя
	Ед.измерения
	показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	98,9

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	92,9

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	95,9



При исполнении МП «Развитие культуры в Туапсинском районе» за               12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 98,9 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 95,9 %, что соответствует оценке «высокая».
5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе»

	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 23.11.2015 г. № 2675.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 134,2 млн. руб., фактическое исполнение составило 133,99 млн. руб. или 99,8 %.

	№
	Наименование показателя
	Ед. 
измерения
	Целевой показатель
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы)
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         (факт расход/план расход)
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	Коэффициент значимости подпрограммы                    (факт расход по подпрограмме / факт расход по программе)
	Эффективность реализации подпрограммы с учетом коэффициента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4
	8=7/ кол-во
	9
	10
	11= 10/9
	12
	13
	14= 13/12
	15= 14/11
	16
	17=8*15* 16

	 
	Развитие детско-юношеского спорта
	1,000
	130 043
	130 042
	100,0
	273
	268
	98.2
	98.2
	0,969
	95,1

	1
	Увеличение доли учащихся образовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся
	%
	50
	50,7
	0,7
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Увеличение количества призовых мест, занятых туапсинскими спортсменами,  на соревнованиях краевого, всероссийского, международного уровня  
	%
	1
	1
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличение числа спортсменов, имеющих спортивные разряды
	%
	1
	1
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Развитие массового спорта
	1,000
	845
	843
	99,8
	42
	40
	95,2
	95,5
	0,006
	0,6

	1
	Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий для всех категорий граждан  
	%
	7
	7
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Увеличение числа лиц с ограниченными физическими возможностями,  регулярно занимающихся физической культурой и спортом
	%
	12
	23,3
	11,3
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Обеспечение деятельности учреждений по реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта на муниципальном уровне
	1,000
	3 340
	3 323
	99,5
	2
	2
	100,0
	100,5
	0,025
	2,5

	1
	Обеспечение эффективной  деятельности муниципальных учреждений сферы  физической культуры и спорта в целях  создания  оптимальных условий для физического развития всех категорий граждан
	кол-во
	1
	1
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Промежуточные итоги по подпрограммам
	1,000
	134 228
	134 208
	99,99
	317
	310
	97,8
	97,8
	1,00
	98,2



	 
	Показатели по программе
	 
	 
	 
	 

	1
	Увеличение  доли  детей, систематически  занимающихся физической культурой и спортом 
	%
	47,9
	88
	40,1
	1,000
	 

	2
	Увеличение  доли населения, систематически  занимающегося физической культурой и спортом
	%
	51,9
	57
	3,5
	1,000
	

	3
	Обеспечение комплексной безопасности детско-юношеских спортивных школ Туапсинского района
	кол-во
	11
	11
	0
	1,000
	

	4
	Увеличение  доли населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район в сфере физической культуры и спорта
	%
	60
	60
	0
	1,000
	

	Промежуточные итоги по программе
	1,000



	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей программы
	%
	100,0

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	98,2

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	99,1



При исполнении МП «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100,0 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 99,1 %, что соответствует оценке «высокая».

6. МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 09.10.2015 г. № 2407.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2020 году были запланированы средства в сумме 16,1 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 99,6 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации программы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Формирование учетных дел граждан для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по отдельной категории граждан
	ед.
	211
	33
	-178
	0,2

	2
	Развитие инициативного бюджетирования, кол-во поселений
	ед.
	2
	2
	0
	1,0

	3
	Проектирование, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ объекта «Устройство коммерческого узла учета расхода газа в котельной ТКУ-1900»
	ед.
	1
	0
	-1
	0,0

	4
	Пропущено сточных вод с. Агой
	тыс. м3/сут.
	0,7
	1,76
	1,06
	1,0

	
	Пропущено сточных вод п. Тюменский
	тыс. м3/сут.
	7
	8,02
	1,02
	1,0

	
	Участие делегации МО Туапсинский район в работе практических семинаров в области ЖКХ
	ед.
	3
	3
	0
	1,0

	А
	Степень реализации целевых показателей, % (сумма степень реализации/кол-во показателей)
	69,3



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, %
	Степень соответствия запланированным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации основных мероприятий, %
	Эффективность реализации програм-мы, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6* 100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100
	11=(0,5*4)+(0,5*10)

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	69,3
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	8
	7
	87,5
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.
руб.
	 
	16052,9
	15995,6
	 
	99,6
	87,8
	 
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	 
	 
	 
	 
	 
	60,8
	65,1



При исполнении МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 69,3 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 65,1 %, что соответствует оценке «неудовлетворительно».

7. МП «Функционирование органов местного самоуправления в муниципальном образовании Туапсинский район»

Муниципальная программа «Функционирование органов местного самоуправления в муниципальном образовании Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 12.11.2015 г. № 2638.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 85,1 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 82,8 млн. руб. или 97,3 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации мероприятий  (при ухудшении значения – 0  при достижении и улучшении значения – 1)

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Мероприятия по обеспечению администрации МО Туапсинский район вычислительной техникой
	%
	100
	100
	0
	1,000

	2
	Мероприятия по обеспечению администрации МО Туапсинский район лицензионным программным обеспечением
	%
	100
	100
	0
	1,000

	3
	Мероприятия по созданию механизмов на базе информационных технологий
	%
	100
	100
	0
	1,000

	4
	Создание единой информационной сети администрации муниципального образования Туапсинский район
	%
	100
	100
	0
	1,000




	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, %
	Степень соответствия запланированным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации основных мероприятий, %
	Эффективность реализации муниципальной программы, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6* 100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100
	11=(0,5*4)+(0,5*10)

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	19
	17
	89,5
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.
руб.
	 
	85148
	82830
	 
	97,3
	92,0
	 
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	 
	 
	 
	 
	 
	92,0
	96,0



При исполнении МП «Функционирование органов местного самоуправления в муниципальном образовании Туапсинский район» за                     12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 96,0 %, что соответствует оценке «высокая».

8. МП «Молодежь Туапсинского района»

Муниципальная программа «Молодежь Туапсинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования туапсинский район от 20.11.2015 г. № 2663
В целом на реализацию мероприятий программы в 2020 году были запланированы средства в сумме 11,08 млн. руб., фактическое исполнение составило 11,01 млн. руб. или 99,4 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации мероприятий  (при ухудшении значения – 0   при достижении и улучшении значения – 1)

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Число молодых людей вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования Туапсинский район, главах городского и сельских поселений
	чел.
	355
	358
	3
	1,000

	2
	Число молодых людей МО Туапсинский  район, вовлеченных в добровольческую деятельность
	чел.
	450
	470
	20
	1,000

	3
	Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства
	чел.
	10
	10
	0
	1,000

	4
	Число подростков, состоящих на ведомственном учете, вовлеченных в организацию временной занятости  
	чел.
	10
	11
	1
	1,000

	5
	Количество клубов по месту жительства
	ед.
	38
	36
	-2
	0,947

	6
	Количество подростково–молодежных дворовых площадок по месту жительства
	ед.
	40
	34
	-6
	0,850

	7
	Количество молодежных центров
	ед.
	6
	5
	-1
	0,833

	8
	Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики
	ед.
	22
	24
	2
	1,000



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, 
%
	Степень соответствия запланирован-ным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации ПРОГРАММЫ, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	95,4
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	49
	49
	100,0
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.руб.
	 
	11 081,6
	11 011,9
	 
	99,4
	100,6
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	 
	 
	 
	 
	 
	96,0


При исполнении МП «Молодежь Туапсинского района» за                               12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 95,4 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 96,0 %, что соответствует оценке «высокая». 

9. Муниципальная ведомственная целевая программа 
«Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования Туапсинский район»

Муниципальная ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса на территории МО Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 09.11.2018 г. № 1791.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 3,9 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 2,4 млн. руб. или 60,4 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации подпрограммы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Строительство теплиц гражданами, всего
	шт.
	11
	11
	0
	1,000

	2
	Строительство теплиц гражданами, всего, кв.м.
	кв.м
	859
	859
	0
	1,000

	3
	Приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства 
	кв.м.
	1510
	1510
	0
	1,000

	4
	Приобретение грибного блока для выращивания грибов - вешенок 
	единиц
	1500
	1500
	0
	1,000

	5
	Приобретение кур, в том числе и  молодняка, всего 
	голов
	360
	360
	0
	1,000

	6
	Приобретение племенного и товарного скота 
	голов
	50
	50
	0
	1,000

	7
	Содержание маточного поголовья крупного рогатого и мелкого рогатого скота
	голов
	117
	117
	0
	1,000

	8
	Приобретение посадочного материала водных биоресурсов
	кг.
	400
	440
	40
	1,000

	9
	Приобретение оборудования для переработки произведенной  продукции растениеводства и животноводства, технологического оборудования для животноводства и птицеводства
	единиц
	4
	4
	0
	1,000

	10
	Производство реализуемой продукции молока
	тонн
	161,6
	138,9
	-22,7
	0,860

	11
	Производство молока во всех категорях хозяйств
	тонн
	5,2
	5,2
	0
	1,000

	12
	Производство мяса (скот) в живом весе во всех категориях хозяйств
	тонн
	0,8
	0,8
	0
	1,000

	13
	Производство мяса (птица) в живом весе во всех категориях хозяйств
	тонн
	0,5
	0,4
	-0,1
	0,800

	14
	Производство товарно-пищевой рыбной продукции
	тонн
	0,4
	0,4
	0
	1,000

	15
	Приобретение кроликов, гусей, индеек 
	голов
	325
	325
	0
	1,000

	16
	Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, принявших участие в агропромышленной выставке «Кубанская ярмарка»
	участники
	6
	9
	3
	1,000

	17
	Отловленных и содержащихся безнадзорных животных
	голов
	407
	153
	-254
	0,376

	18
	Наращивание поголовья коров
	голов
	4
	4
	0
	1



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, %
	Степень соответствия запланирован-ным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, 
% 
	Эффективность реализации программы,
 %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	94,6
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	13
	11
	84,6
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.
руб.
	 
	3 914
	2374
	 
	60,4
	140,2
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132,7



При исполнении ВЦП «Развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 94,6 %, эффективность реализации ведомственной целевой муниципальной программы составил 132,7 %, что соответствует оценке «высокая».

10. МП «По улучшению положения детей 
в муниципальном образовании Туапсинский район»

Муниципальная программа «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от              21.10.2015 г. № 2458.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 65,3 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 62,5 млн. руб. или 95,7 %.

	№
	Наименование показателя
	Ед. изме-рения
	Состояние показателя
	Степень дости-жения плано-вого значе-ния целевого показателя
	Степень реализации му-ниципальной программы (подпрограммы)
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         (факт расход/план расход)
	Количество мероприятий, щт.
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	Коэф-фициент значи-мости подпрог-раммы                    (факт расход 
по подпрог-рамме / факт расход 
по програм-ме)
	Эффектив-ность реализации подпрог-раммы с учетом коэффи-циента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	заплани-ровано программой
	факти-чески исполне-но более, чем на 95%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=5-4
	7=4/5
	8=7/ кол-во целевых показателей
	9
	10
	11= 10/9*100
	12
	13
	14=13/12
	15= 14/11
	16= 10/ итог 10
	17=8* 15
*16

	 
	Дети и семья
	1,000
	25,3
	25,3
	100,0
	1
	1
	100,0
	100,0
	0,0004
	0,04

	1
	Количество социально-значимых мероприятий, направленных на поддержку семей и детей, укрепление семейных ценностей и традиций
	ед.
	1
	1
	0
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Дети-сироты
	1,000
	59 557,1
	56 962,3
	95,6
	4
	4
	100,0
	104,6
	0,911
	95,27

	1
	Численность детей-сирот, получивших выплату еди-новременного пособия на государственную регистрацию права на имущество
	чел.
	1
	1
	0
	1,00
	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Численность детей-сирот и детей, остав-шихся без попечения родителей  находящихся под опекой (попечительством), воспиты-вающихся в приемных семьях полу-чивших еже-месячную денежную выплату на содержание
	чел.
	216
	216
	0
	1,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Численность граждан, получивших  выплаты еже-месячного воз-награждения, причитающего приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей
	семей
	40
	40
	0
	1,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Численность детей, находя-щихся под опе-кой (попечи-тельством), включая пред-варительную опеку (попечи-тельство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание по оплате проезда к месту лече-ния и обратно
	чел.
	15
	15
	0
	1,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
	1,00
	5 178,3
	5 154,2
	99,5
	6
	5
	83,3
	83,7
	0,082
	6,90

	1
	Число детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания на базе ОО и УДО
	чел.
	2085
	2085
	0
	1,00
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Количество организован-ных поездок в период летнего отдыха
	шт.
	45
	45
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество единиц приобретенно-го игрового, спортивного оборудования, мед. аптечек, средств личной гигиены, канц. товаров для организации работы лагерей дневного пребывания, лагерей труда и отдыха дневного пребывания, летних оздо-ровительных площадок, спортивных площадок и в вечернее время на базе ОО и УДО
	ед.
	1600
	1600
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Число детей, охваченных туристско-краеведчес-кими меро-приятиями
	чел.
	502
	502
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Число застрахованных детей
	чел.
	2085
	2085
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество перевозок детей к месту отдыха и обратно
	шт.
	4
	4
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Одаренные дети 
	0,857
	531,0
	370,0
	69,7
	4
	2
	50,0
	71,8
	0,006
	0,36

	1
	Количество творческих и физкультурно-спортивных мероприятий для учащихся ОО и УДО
	шт.
	50
	50
	0
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Количество мероприятий, направленных на развитие математическо-го образования и технического творчества
	шт.
	1
	1
	0
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество участников краевых интел-лектуальных соревнований 
	чел.
	12
	12
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество участников краевых мероприятий для одаренных детей (форумы, слеты и т.д.)
	чел.
	150
	150
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Количество участников муниципаль-ных торжест-венных мероп-риятий для одаренных школьников
	чел.
	150
	150
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Количество участников торжественных мероприятий краевого, регионального уровня
	чел.
	80
	0
	-80
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Количество участников конкурсов для одаренных детей дошколь-ного возраста
	чел.
	180
	180
	0
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	0,964
	65 291,7
	62 511,8
	95,7
	15
	12
	88,3
	90,0
	1,000
	102,58



	
	Наименование показателя
	Ед.измер.
	показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей программы
	%
	96,4

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	102,6

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	99,5



При исполнении МП «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 96,4 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 99,5 %, что соответствует оценке «высокая».

11. МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений»

Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений» утверждена постановлением администрации муниципального района от 12.11.2015 г.                 № 2627.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 12,0 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составляет 11,9 тыс. руб. или 99,4 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Состояние показателя
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	Степень реализации целевых показателей муниципальной программы
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализации мероприятий
	Коэффициент значимости подпрограммы                    (факт расход по подпрограмме / факт расход по програм-ме)
	Эффективность реализации подпрограммы с учетом коэффициента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4
	8=7/кол-во целевых показателей
	9
	10
	11=10/9
	12
	13
	14=13/12
	15
	16=8*14*15

	 
	Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур муниципального образования Туапсинский район
	100,0
	153,6
	153,6
	100,0
	2
	2
	100,0
	0,013
	1,3

	1
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих на территории Туапсинского района
	%
	46
	46
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории Туапсинского района
	%
	55
	55
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования Туапсинский район
	100,0
	4305,3
	4232,7
	98,3
	3
	3
	100,0
	0,355
	35,5

	1
	Количество проведенных мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края
	ед.
	10
	14
	4
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество общественных объединений, привлеченных к реализации мероприятий по укреплению единства российской нации на территории Краснодарского края
	ед.
	2
	2
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Грантовая поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на формирование и укрепление гражданского общества, гражданской идентичности и развитие национальных культур
	100,0
	7550,0
	7555,0
	100,0
	7
	7
	100,0
	0,633
	63,3

	1
	Количество предоставленных грантов (субсидий) администрации Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ общественных объединений
	ед.
	6
	6
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество ветеранских общественных организаций, вовлеченных в мероприятия подпрограммы
	ед.
	2
	2
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество предоставленных грантов (субсидий) администрации муниципального образования Туапсинский  район для поддержки программ национально-культурных НКО
	ед.
	2
	2
	0
	0,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промежуточные итоги
	100,0
	12 008,9
	11 936,3
	99,4
	12
	12
	100,0
	1,000
	100,0



	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	
	
	
	

	
	
	
	

	А
	Степень реализации целевых показателей муниципальной программы (гр.8)
	%
	100,0

	Б
	Суммарная эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости (гр.16)
	%
	100,0

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	100,0



При исполнении МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100,0 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100,0 %, что соответствует оценке «высокая».

12. МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» утверждена постановлением администрации муниципального образования туапсинский район от 10.12.2015 г. № 2814.
Всего на реализацию программных мероприятий на 2021 год были запланированы средства в сумме 146,7 млн. руб., фактическое финансовое исполнение программы составило 145,4 млн. руб. или 99,1 %.

Таблица А

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изме-рения
	Состояние показателя
	Сте-пень достижения плано-вого значе-ния целе-вого пока-зателя
	Степень реализа-ции муници-пальной программы (подпро-граммы)
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответ-ствия запла-нир. уров. расходов         
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	коэффи-циент значимости под-программы                    (факт расход по подпрог-рамме / факт расход по прог-рамме)
	Эффек-тивность реализа-ции подпрог-раммы с учетом коэффи-циента значи-мости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4 или 7=4/5
	8=7/кол-во
	9
	10
	11=10/9*100
	12
	13
	14=13/12*100
	15=14/11*100
	16
	17=8*15*16

	 
	Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий
	1,0
	44 010
	43 750
	99,4
	6
	6
	100,0
	100,6
	0,301
	28,9

	1
	Своевременное реагирование на вызов (обращение)
	%
	100
	100
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Количество обученных специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС в отделе подготовки
	чело-век
	11
	10
	-1
	0,909
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Доля оповещения населения
	%
	100
	95
	-5
	0,950
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Обеспечение пожарной безопасности
	0,7
	18 188
	17 140
	94,2
	9
	9
	100,0
	106,1
	0,118
	8,8

	1
	Количество зарегистрированных пожаров
	еди-ниц
	55
	172
	117
	0,320
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Количество населения, погибшего на пожарах
	чело-век
	1
	2
	1
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Количество населения, получившего травмы на пожарах
	чело-век
	3
	1
	-2
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров
	еди-ниц
	225
	609
	384
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Служба-112
	1,0
	14 970
	14 970
	100,0
	5
	5
	100,0
	100,0
	0,103
	10,3

	1
	Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению
	еди-ниц
	4320
	160572
	156252
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Обеспечение информационно-технической инфраструктурой системы «112»
	еди-ниц
	4
	5
	1
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Профилактика терроризма
	1,0
	69 506
	69 506
	100,0
	8
	8
	100,0
	100,0
	0,478
	47,8

	1
	Повышение уровня защищенности социально-значимых объектов
	%
	68
	80
	12
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности
	1,0
	0
	0
	0,0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,000
	0,0

	1
	Количество введенных в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов обзорного ви-деонаблюдения
	ед.
	1
	1
	0
	1,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Промежуточные итоги по подпрограммам
	0,932
	146 675
	145 366
	99,1
	28
	28
	100,0
	100,9
	1,00
	95,8



Таблица Б
	 

	Показатели по программе
	ед.
измерения 
	план
	факт
	отклонение
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	Степень реализации муниципальной программы 

	1
	Своевременное реагирование на вызов (обращение)
	%
	100
	100
	0
	1,000
	


	2
	Количество обученных специалистов по вопросам гражданской обороны и ЧС в отделе подготовки
	человек
	11
	10
	-1
	0,909
	

	3
	Доля оповещения населения
	%
	100
	95
	-5
	0,320
	

	4
	Количество зарегистрированных пожаров
	единиц
	55
	172
	117
	0,321
	

	5
	Количество населения, погибшего на пожарах
	человек
	1
	2
	1
	0,500
	

	6
	Количество населения, получившего травмы на пожарах
	человек
	3
	1
	-2
	1,000
	

	7
	Количество выездов АСФ на ликвидацию ЧС (происшествий) и оказание помощи пожарным подразделениям при тушении пожаров
	единиц
	225
	609
	384
	1,000
	

	8
	Количество поступивших вызовов на номер «112» для оказания помощи населению
	единиц
	4320
	160572
	156252
	1,000
	

	9
	Обеспечение информационно-технической инфраструктурой системы «112»
	единиц
	4
	5
	1
	1,000
	

	10
	Количество введенных в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения (далее – АПК)
	единиц
	1
	1
	0
	1,000
	

	11
	Повышение уровня защищенности социально-значимых объектов
	%
	68
	80
	12
	1,000
	

	Степень реализации муниципальной программы
	0,880



Таблица В
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей программы (Таблица А итог гр.17)
	%
	88,0

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости 
(Таблица Б Степень реализации МП)
	%
	95,8

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	91,9



При исполнении МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 88,0 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 91,9 %, что соответствует оценке «высокая».																	 
13. МП «Управление муниципальной собственностью»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 30.12.2015 г. № 2413.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 80,3 млн. руб., фактическое исполнение составило 80,2 млн. руб. или 99,8 %.

	№ п/п

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации подпрограммы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Доля объектов недвижимого имущества, включенных в реестр объектов муниципальной собственности и право собственности муниципального образования туапсинский район, на которые зарегистрировано в установленном порядке
	ед.
	100
	100
	0
	1,000

	2
	Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Туапсинского района в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Туапсинского района
	%
	100
	100
	0
	1,000

	3
	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Туапсинского района в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Туапсинского района 
	%
	100
	100
	0
	1,000

	4
	Увеличение доходов от перечисления части прибыли,  остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Туапсинского района к уровню предшествующего года
	%
	101
	131,6
	30,6
	1,000

	5
	Увеличение доходов от реализации  имущества,  находящегося  в муниципальной собственности Туапсинского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года
	%
	101
	432,4
	331,4
	1,000

	6
	Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Туапсинского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года
	%
	101
	205,7
	104,7
	1,000

	7
	Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Туапсинского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года
	%
	101
	102,1
	1,1
	1,000

	8
	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями
	чел.
	23
	23
	0
	1,000

	9
	Количество земельных участков и их площадь, предоставленных для строительства
	шт.
	8
	8
	0
	1,000

	9а
	Количество земельных участков и их площадь, предоставленных для строительства
	га.
	0,8
	0,8
	0
	1,000

	10
	в т.ч. Земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства т комплексного освоения в целях жилищного строительства
	шт.
	7
	7
	0
	1,000

	10а
	в т.ч. Земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства т комплексного освоения в целях жилищного строительства
	га.
	0,75
	0,75
	0
	1,000



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, %
	Степень соответствия запланированным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации ПРОГРАММЫ, %

	
	
	
	
	запланировано
	полностью выполнено (факт)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	12
	12
	100,0
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс. руб.
	 
	80 318,1
	80 163,5
	 
	99,8
	100,2
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100,2



При исполнении МП «Управление муниципальной собственностью» за  12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100,2 %, что соответствует оценке «высокая».

14. МП «Экономическое развитие Туапсинского района»

Муниципальная программа «Экономическое развитие Туапсинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 15.10.2015 г. № 2415.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 12,02 млн. руб., фактическое исполнение составило 11,65 млн. руб. или 96,9 %.

	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Состояние показателя
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	Степень реализации муниципальной программы
	Расходы
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         
	Количество мероп-риятий
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	Коэффициент значимости подпрограммы                    (факт расход по подпрограмме / факт расход по программе)
	Эффективность реализации подпрограммы с учетом коэффициента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4
	8=7 /кол-во целевых пока-зателей
	9
	10
	11= 10/9*100
	12
	13
	14= 13/12
*100
	15= 14/11
*100
	16
	17= 8*15*16

	 
	Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Туапсинский район 
	1,000
	798,3
	428,3
	53,7
	2
	1
	50,0
	93,2
	0,037
	3,4

	1
	Заключение инвестиционных соглашений
	шт.
	1
	2
	1
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Разработка инвестиционных предложений
	шт.
	3
	3
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Жилище
	1,000
	3539,1
	3538,9
	100,0
	1
	1
	100,0
	100,0
	0,304
	30,4

	1
	Количество молодых семей улучшивших свои жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и местного бюджета в 2020-2024 годах
	кол-во семей
	3
	3
	0
	1,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Информационное обеспечение населения муниципального образования Туапсинский район
	1,000
	7432,8
	7432,8
	100,0
	6
	6
	100,0
	100,0
	0,638
	63,8

	1
	Охват населения с помощью ежедневных публикаций, телесюжетов в средствах массовой информации о событиях и жизни Туапсинского района
	%
	80
	80
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Формирование позитивного общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления и стратегических направлениях развития Туапсинского района
	%
	78
	78
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Туапсинский район
	0,965
	253,8
	253,8
	100,0
	2
	2
	100,0
	100,0
	0,022
	2,1

	1
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в расчете на 10 тыс. человек населения Туапсинского района
	единиц
	434
	388
	-46
	0,894
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку
	человек
	175
	175
	0
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере образования
	единиц
	50
	181
	131
	1,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Промежуточные итоги
	0,991
	12024,0
	11653,8
	96,9
	11
	10
	90,9
	98,3
	1,000
	99,7



	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	А
	Степень реализации целевых показателей программы
	%
	99,1

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	99,7

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	99,4



При исполнении МП «Экономическое развитие Туапсинского района» за         12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 99,1 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 99,4 %, что соответствует оценке «высокая».

15. МП «Доступная среда муниципального образования 
Туапсинский район»

Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 15.10.2015 г. № 2430.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 972,9 тыс. руб., фактическое исполнение составило 100 %.

	№
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации подпрограммы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства
	%
	70
	70
	0
	1,000

	2
	Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям спорта и физической культуры
	%
	18,2
	18,2
	0
	1,000

	3
	Обеспечение доступности инженерной и транспортной инфраструктуры
	%
	40
	40
	0
	1,000

	4
	Обеспечение доступности образовательных учреждений
	%
	17,2
	17,2
	0
	1,000



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий,
 %
	Степень соответствия запланированным расходам, %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации ПРОГРАММЫ, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	1
	1
	100,0
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.
руб.
	 
	65,5
	65,5
	 
	100,0
	100,0
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	100,0



При исполнении МП «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100,0 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100,0%, что соответствует оценке «высокая».

16. МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района»

Муниципальная программа МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 15.10.2015 г. № 2430.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 11,07 млн. руб., фактическое исполнение составило 99,9 %.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	Состояние показателя
	Степень достижения планового значения целевого показателя
	Степень реализации подпрограммы/ муниципальной программы
	Расходы, руб.
	Оценка степени соответствия запланир. уров. расходов         
	Количество мероприятий, шт.
	Степень реализации мероприятий
	Эффективность использования фин. ресурсов
	Коэффициент значимости подпрограммы                    (факт расход по подпрограмме / факт расход по программе)
	Эффективность реализации подпрограммы с учетом коэффициента значимости

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	
	
	план
	факт
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=5/4
	8=7/ кол-во целевых пока-зателей
	9
	10
	11=10/9*100
	12
	13
	14=13/ 12*100
	15= 14/11*100
	16
	17=8*
15*16

	
	Поддержка социально ориентированных реестровых казачьих обществ Туапсинского района, в т.ч. на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения
	
	
	
	
	
	1,0
	10 284
	10 279
	99,9
	7
	7
	100,0
	100,1
	0,93
	93,0

	1
	Увеличение казачьих классов, групп, кружков в сравнении с 2015 годом  
	ед.
	6
	6
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение казачьих мероприятий
	ед.
	60
	60
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Увеличение числа казаков казачьих обществ
	ед.
	580
	580
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью и противодействие коррупции в Туапсинском районе
	
	
	
	
	
	1,0
	782
	774
	98,9
	35
	35
	100,0
	100,1
	0,07
	7,0

	1
	Увеличение количества общественных объединений правоохранитель-ной направлен-ности
	ед.
	10
	10
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Увеличение количества дружинников
	чел.
	340
	340
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Туапсинского района
	
	
	
	
	
	1,0
	0
	0
	0,0
	26
	26
	100,0
	0,0
	0,00
	0,0

	1
	Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни
	чел.
	850
	850
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Разъяснение населению о вреде наркотиков
	чел.
	90000
	90000
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Снижение фактической численности лиц страдающих наркотической и алкогольной зависимостью определенной в 2015 году
	чел.
	300
	300
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Промежуточные итоги
	1,0
	11 067
	11 053
	99,9
	68
	68
	100,0
	67,0
	1,00
	100,1




	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Показатель

	А
	Степень реализации муниципальной программы
	%
	100,0

	Б
	Эффективность реализации подпрограмм с учетом коэффициента значимости
	%
	100,1

	В
	Итоговая оценка эффективности программы (0,5*А)+(0,5*Б)
	%
	100,1



При исполнении МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100,1 %, что соответствует оценке «высокая».

17. МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район»

Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 15.12.2015 г. № 2843.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 8,58 млн. руб., фактическое исполнение составило 99,8 %.

	№

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации подпрограммы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество средств размещения в организованном секторе, в том числе: 
	единиц   
	427
	545
	118
	1,000

	2
	Общая емкость  средств размещения 
	тыс. койко-
	52
	70,3
	18,3
	1,000

	3
	Количество отдыхающих, всего 
	тыс. человек
	1874,9
	2055,6
	180,7
	1,000

	4
	Количество размещенных лиц в коллективных и специализированных средствах  размещения (гостиницы, санатории, дома отдыха, туристические базы)
	тыс. человек
	458,6
	985,9
	527,3
	1,000

	5
	Количество размещенных лиц в детских лагерях
	тыс. человек
	33,7
	35
	1,3
	1,000

	6
	Количество неорганизованных туристов
	тыс. человек
	1382,6
	1242
	-140,6
	0,898

	7
	Доходы, полученные от деятельности санаторно-курортного комплекса, с   учетом доходов малых предприятий и физических лиц, всего 
	млн. руб.
	8512,5
	8900
	387,5
	1,000

	8
	Доходы, полученные от деятельности коллективных и специализированных средств размещения (гостиницы, санатории, дома отдыха, туристические базы)
	млн. руб.
	6011,8
	6490,2
	478,4
	1,000

	9
	Доходы, полученные от неорганизованных средств размещения
	млн. руб.
	2500,7
	2409,88
	-90,82
	0,964



	 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий,  %
	Степень соответствия запланированным расходам,           %
	Эффективность использования фин. ресурсов, % 
	Эффективность реализации
программы, %

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	98,5
	

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	
	4
	4
	100,0
	

	В
	Финансирование программы
	тыс. руб.
	
	8576,4
	8558,3
	
	99,8
	100,2
	

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	98,7



При исполнении МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 98,5%, эффективность реализации муниципальной программы составил 98,7%, что соответствует оценке «высокая».

18. МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан 
муниципального образования Туапсинский район»

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Туапсинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Туапсинский район от 21.10.2015 г. № 2451.
В целом на реализацию мероприятий программы в 2021 году были запланированы средства в сумме 4,67 млн. руб., фактическое исполнение составило 100 %.

	№
 
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Состояние показателя
	Степень реализации подпрограммы (10=5/4), если >1, берется =1

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Оказание адресной помощи
	чел.
	9
	9
	0
	1,000

	2
	Выплата пенсии и материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального образования Туапсинский район
	%
	100
	100
	0
	1,000



	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Оценка степени достижения целей программ
	показатели
	Степень реализации мероприятий, 
%
	Степень соответствия запланированным расходам, 
%
	Эффективность использования фин. ресурсов,
 % 
	Эффективность реализации программы, 
%

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4=(средняя по гр.7 Таблица А)
	5
	6
	7=6*100/5
	8=6*100/5
	9=7*100/8
	10=4*9/100

	А
	Степень реализации целевых показателей
	%
	100,0
	 

	Б
	Мероприятия по программе
	кол-во
	 
	5
	5
	100,0
	 

	В
	Финансирование программы
	тыс.
руб.
	 
	4 667
	4 667
	 
	100,0
	100,0
	 

	 
	Итоговая оценка эффективности программы
	100,0



При исполнении МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Туапсинский район» за 12 месяцев 2021 года степень реализации целевых показателей составил 100 %, эффективность реализации муниципальной программы составил 100,0 %, что соответствует оценке «высокая».

Сводная таблица эффективности муниципальных программ

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы
	Эффективность исполнения  программ, %
	Степень эффективности

	1
	МП «Развитие образования в муниципальном образовании Туапсинский район»
	94,7
	высокая

	2
	МП «Туапсинский район-территория комфортного проживания»
	107,3
	высокая

	3
	МП «Управление муниципальными финансами»
	100,0
	высокая

	4
	МП «Развитие культуры в  Туапсинском районе»
	95,9
	высокая

	5
	МП «Развитие физической культуры и спорта в Туапсинском районе»
	99,1
	высокая

	6
	МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район»
	65,1
	неудовлетворительно

	7
	МП «Функционирование органов местного самоуправления в муниципальном образовании Туапсинский район»
	96,0
	высокая

	8
	МП «Молодежь Туапсинского района»
	96,0
	высокая

	9
	ВЦП «Развитие агропромышленного комплекса на территории МО Туапсинский район»
	132,7
	высокая

	10
	МП «По улучшению положения детей в муниципальном образовании Туапсинский район»
	99,5
	высокая

	11
	МП «Содействие развитию гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений»
	100,0
	высокая

	12
	МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»
	93,2
	высокая

	13
	МП «Управление муниципальной собственностью»
	100,2
	высокая

	14
	МП «Экономическое развитие Туапсинского района»
	99,4
	высокая

	15
	МП «Доступная среда муниципального образования Туапсинский район»
	100,0
	высокая

	16
	МП «Обеспечение безопасности населения Туапсинского района»
	100,1
	высокая

	17
	МП «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Туапсинский район»
	98,7
	высокая

	18
	МП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования Туапсинский район»
	100,0
	высокая
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